## Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Nr. |  | Bezeichnung
0. | Einheiten
1. | Bahnkörper - Tiefbau
| 1.1 | Erdbau/Tiefbau
| 1.2 | Graben und Verbau
| 1.3 | Rohrverlegung inkl. Bettung
| 1.4 | Kabeltiefbau
| 1.5 | Rückbau
2. | Fahrbahn - Oberbau
| 2.1 | Schienen
| 2.2 | Gleise, Umbau konventionell
| 2.3 | Gleisumbau im Fließbandverfahren
| 2.4 | Bettungsarbeiten Gleis
| 2.5 | Planumsverbesserung im Fließbandverfahren
| 2.6 | Planumsverbesserung konventionell
| 2.7 | Gleisverschwenkung
| 2.8 | Instandhaltung Gleis
| 2.9 | Umbau Weiche / Kreuzung
| 2.10 | Instandhaltung Weiche / Kreuzung
| 2.11 | Rüstzeiten für Fließband-/Hebetechnik
| 2.12 | Rüstzeiten für Stopfmaschinen
3. | Überführungen (speziell Eisenbahnüberführung EÜ)
| 3.1 | Abbrucharbeiten
| 3.2 | Baugrube
| 3.3 | Baugrubenverbau / -sicherung, Gründung
| 3.4 | Gründungen / Fundament
| 3.5 | Einbau Überbau/Bauwerk
| 3.6 | Hilfsbrücke inkl. Vor- und Nacharbeiten
4. | Sonstiger Ingenieurbau
| 4.1 | Stützwände
| 4.2 | Lärmschutzwände
5. | Personenverkehrsanlagen
| 5.1 | Bahnsteigkorpus
| 5.2 | Bahnsteigdach
| 5.3 | Aufzug
| 5.4 | Treppenanlage
6. | Oberleitung (OL)
| 6.1 | OL verziehen
| 6.2 | OL-Arbeiten
| 6.3 | Gründungen
| 6.4 | Stellen Mast (ohne Übernahme Kettenwerk)
| 6.5 | Kettenwerksabspannung/Radspanner
| 6.6 | VL, BEL, RL
| 6.7 | Kettenwerk-Regulierung
| 6.8 | Erdungen
| 6.9 | Abnahme
| 6.10 | Rückbau
7. | Leit- und Sicherungstechnik (LST)
| 7.1 | Außenanlage LST
| 7.2 | Innenanlage LST
8. | Sonstiges
| 8.1 | Sperrungen/OL-Abschaltung
| 8.2 | Fahrten durchführen
| 8.3 | Kampfmittel
| 8.4 | Sicherungsmaßnahmen

## 0. Einheiten
Verwendete Einheiten und deren Abkürzungen
Abkürzung | Einheit
A | Adern
d | Tage
Gl | Gleis
h | Stunden
km | Kilometer
m | Meter
m2 | Quadratmeter
m3 | Kubikmeter
min | Minuten
St | Stück
t | Tonne

## 1. Bahnkörper-Tiefbau
1. Bahnkörper - Tiefbau
Gliederung |  |  |  | Zp | Text | Leistung |  |  |  | Zeit |  | weitere Bemerkungen
[6 empty] | Wert |  |  | Einheit | Wert | Einheit
[6 empty] | von | bis | Ø
01 | 01 |  |  |  | Erdbau/Tiefbau
01 | 01 | 01 |  |  | Aushub/Verfüllung, Handarbeiten ohne Gerät; bis 1,75 m ohne Verbauarbeiten
01 | 01 | 01 | 01 |  | leichter Boden | 0.8 | 1.2 | 1 | m3 | 1 | h
01 | 01 | 01 | 02 |  | mittlerer Boden | 0.6 | 0.9 | 0.75 | m3 | 1 | h
01 | 01 | 01 | 03 |  | schwerer Boden | 0.4 | 0.6 | 0.5 | m3 | 1 | h
01 | 01 | 01 | 04 |  | leichter Fels | 0.2 | 0.3 | 0.25 | m3 | 1 | h | nur mit Abbruchhammer möglich
01 | 01 | 01 | 05 |  | Verfüllen von Gräben mit Verdichten | 1 | 1.5 | 1.25 | m3 | 1 | h
01 | 01 | 01 | 06 |  | Einbau von Filterkies | 1 | 1.5 | 1.25 | m3 | 1 | h
01 | 01 | 01 | 07 |  | Oberboden andecken, ca. 20 cm | 0.8 | 1 | 0.9 | m3 | 1 | h
01 | 02 |  |  |  | Graben und Verbau
01 | 02 | 01 |  |  | Graben maschinell herstellen + Verbauarbeiten (Krings-Verbau) für Gräben mittlere Breite 1,50 m
01 | 02 | 01 | 01 |  | Gräben Tiefe 1,25-2,00m | 6 | 12 | 9 | m3 | 1 | h | Normverbau durch Gräben ersetzt
01 | 02 | 01 | 02 |  | Gräben Tiefe 2,00-3,00m | 5.5 | 11 | 8.25 | m3 | 1 | h | Normverbau durch Gräben ersetzt
01 | 02 | 01 | 03 |  | Gräben Tiefe 3,00-4,50m | 5 | 10 | 7.5 | m3 | 1 | h | Normverbau durch Gräben ersetzt
01 | 02 | 01 | 04 |  | Gräben Tiefe 4,50-6,00m | 4.5 | 9 | 6.75 | m3 | 1 | h | Normverbau durch Gräben ersetzt
01 | 02 | 02 |  |  | Kanaldielenverbau Bohlenlänge bis 6 m
01 | 02 | 01 | 01 |  | Kanaldielenverbau mit Bagger | 6 | 8.5 | 7.25 | m2 | 1 | h
01 | 02 | 01 | 02 |  | Kanaldielenverbau mit Bagger und Vibrobär | 5 | 8 | 6.5 | m2 | 1 | h
01 | 03 |  |  |  | Rohrverlegung inkl. Bettung
01 | 03 | 01 |  |  | Bettung, Vorarbeiten und Nebenarbeiten
01 | 03 | 01 | 01 |  | Rohrbettung Sand/Kies | 1 | 1.2 | 1.1 | m2 | 1 | h
01 | 03 | 01 | 02 |  | Sand- oder Betonauflager bis DN 250 | 10 | 20 | 15 | m | 1 | h
01 | 03 | 01 | 03 |  | Sand- oder Betonauflager DN 250 bis DN 500 | 7 | 10 | 8.5 | m | 1 | h
01 | 03 | 01 | 04 |  | Sand- oder Betonauflager > DN 500 | 5 | 7 | 6 | m | 1 | h
01 | 03 | 01 | 05 |  | Betonummantelung | 3 | 5 | 4 | m2 | 1 | h
01 | 03 | 01 | 06 |  | Kanalhaltung, Druckprobe | 1 | 2 | 1.5 | St | 1 | h | 1 St = 1 Haltungslänge
01 | 03 | 02 |  |  | PVC-Rohre verlegen
01 | 03 | 02 | 01 |  | PVC-Rohr DN 100/150 | 50 | 70 | 60 | m | 1 | h
01 | 03 | 02 | 02 |  | PVC-Rohr DN 200/250 | 40 | 60 | 50 | m | 1 | h
01 | 03 | 02 | 03 |  | PVC-Rohr DN 300/400 | 20 | 30 | 25 | m | 1 | h
01 | 03 | 02 | 04 |  | Zuschlag für Formstücke | 5 | 7 | 6 | St | 1 | h
01 | 03 | 03 |  |  | Steinzeugrohre verlegen
01 | 03 | 03 | 01 |  | Steinzeugrohr L DN 100 bis DN 150 - L= 1,0 m-1,50m | 10 | 15 | 12.5 | m | 1 | h
01 | 03 | 03 | 02 |  | Steinzeugrohr K DN 200; L 1,0 m - 1,50 m | 7.5 | 10 | 8.75 | m | 1 | h
01 | 03 | 03 | 03 |  | Steinzeugrohr K DN 300 L = 2,50 m | 6 | 9 | 7.5 | m | 1 | h
01 | 03 | 03 | 04 |  | Steinzeugrohr K DN 400, L = 2,5 m | 5 | 7.5 | 6.25 | m | 1 | h
01 | 03 | 03 | 05 |  | Zuschlag für Formstücke | 3 | 5 | 4 | St | 1 | h
01 | 03 | 04 |  |  | Betonrohre verlegen
01 | 03 | 04 | 01 |  | Betonrohr L=1,0m, DN 300 | 4 | 6 | 5 | m | 1 | h
01 | 03 | 04 | 02 |  | Betonrohr L=1,0m, DN 400 | 3 | 5 | 4 | m | 1 | h
01 | 03 | 04 | 03 |  | Betonrohr L=1,0m, DN 500 | 2.5 | 3.5 | 3 | m | 1 | h
01 | 03 | 04 | 04 |  | Betonrohr L=1,0m, DN 600 | 2 | 3 | 2.5 | m | 1 | h
01 | 03 | 04 | 05 |  | Betonrohr L=1,0m, DN 800 | 1.5 | 2.5 | 2 | m | 1 | h
01 | 03 | 04 | 06 |  | Zuschlag für Formstücke | 2 | 4 | 3 | St | 1 | h
01 | 03 | 05 |  |  | Stahlbetonrohre verlegen
01 | 03 | 05 | 01 |  | Stahlbetonrohr L=2,5m, DN 600 | 4 | 6 | 5 | m | 1 | h
01 | 03 | 05 | 02 |  | Stahlbetonrohr L=2,5m, DN 800 | 2 | 3 | 2.5 | m | 1 | h
01 | 03 | 05 | 03 |  | Stahlbetonrohr L=2,5m, DN 1000 | 1.5 | 2 | 1.75 | m | 1 | h
01 | 03 | 05 | 04 |  | Stahlbetonrohr L=2,5m, DN 1200 | 1 | 1.2 | 1.1 | m | 1 | h
01 | 03 | 05 | 05 |  | Stahlbetonrohr L=2,5m, DN 1400 | 0.8 | 1.2 | 1 | m | 1 | h
01 | 03 | 05 | 06 |  | Zuschlag für Formstücke | 1 | 2.5 | 1.75 | St | 1 | h
01 | 03 | 06 |  |  | Schachtbau, ohne Erdarbeiten
01 | 03 | 06 | 01 |  | Schachtsohle Ortbeton | 0.8 | 1.5 | 1.15 | m2 | 1 | h | abhängig von der Schachtabmessung
01 | 03 | 06 | 02 |  | Schachtunterteil | 2.5 | 3 | 2.75 | St | 1 | h | abhängig von der Schachtabmessung
01 | 03 | 06 | 03 |  | Schachtring 0,50m | 1.4 | 1.8 | 1.6 | St | 1 | h | abhängig von der Schachtabmessung
01 | 03 | 06 | 04 |  | Schachthals 0,50m | 1.5 | 2 | 1.75 | St | 1 | h | abhängig von der Schachtabmessung
01 | 03 | 06 | 05 |  | Schachtabdeckung | 2 | 2.5 | 2.25 | St | 1 | h | abhängig von der Schachtabmessung
01 | 03 | 06 | 06 |  | Straßenablauf, normle Höhe | 3 | 4 | 3.5 | St | 1 | h | abhängig von der Schachtabmessung
01 | 03 | 06 | 07 |  | Straßenablauf, Aufsatz | 1 | 1.5 | 1.25 | St | 1 | h | abhängig von der Schachtabmessung
01 | 04 |  |  |  | Kabeltiefbau
01 | 04 | 01 |  |  | Kabeltröge
01 | 04 | 01 | 01 |  | Einbau Kabeltrog (Beton) inkl. Erdarbeiten; alle Größen; Gleis- bzw. Straßenanbindung | 4.375 | 4.38 | 4.3775 | m | 1 | h
01 | 04 | 01 | 02 |  | Einbau Kabeltrog (Kunststoffkabelkanal) inkl. Rammarbeiten; alle Größen; Gleis- bzw. Straßenanbindung | 4.125 | 4.13 | 4.1275 | m | 1 | h
01 | 04 | 02 |  |  | Kabelschächte bis 2,50 m Tiefe
01 | 04 | 02 | 01 |  | Verbauarbeiten | 0.2 | 0.4 | 0.3 | St | 1 | h | abhängig von der Schachtabmessung
01 | 04 | 02 | 02 |  | Einbau Schacht inkl. Erdarbeiten mit Wiederverfüllung | 0.2 | 0.4 | 0.3 | St | 1 | h | abhängig von der Schachtabmessung
01 | 04 | 02 |  |  | Querung (Ramm- bzw. Bohrverfahren) | [6 empty] | abhängig von Größe, Bodenverhältnisse, Zugänglichkeit, …
01 | 04 | 02 | 01 |  | Herstellen Pressgrube einschl. Verbauarbeiten | 1 | 1 | 1 | St | 8 | h
01 | 04 | 02 | 02 |  | Herstellen Zielgrube einschl. Verbauarbeiten | 1.1 | 1.2 | 1.15 | St | 8 | h
01 | 04 | 02 | 03 |  | Maschine positionieren, ausrichten | 1 | 1 | 1 | St | 8 | h
01 | 04 | 02 | 04 |  | Pressen; Pressbohrverfahren ohne Außenschächte | 1.4 | 1.5 | 1.45 | Gl | 8 | h
01 | 04 | 02 | 05 |  | Verbauarbeiten (Zwischenschacht) | 0.33333 | 0.33 | 0.33167 | St | 1 | h
01 | 04 | 02 | 06 |  | Einbau Zwischenschacht incl. Schneidearbeiten, Erdarbeiten | 1 | 1 | 1 | St | 8 | h
01 | 04 | 03 |  |  | Querung (offene Bauweise) | [6 empty] | abhängig von Größe, Bodenverhältnisse, Zugänglichkeit, …
01 | 04 | 03 | 01 |  | inkl. Verbau und Erdarbeiten ohne Außenschächte | 3 | 3 | 3 | Gl | 8 | h
01 | 04 | 03 | 02 |  | inkl. Verbau und Erdarbeiten ohne Außenschächte | 3.5 | 3.6 | 3.55 | Gl | 8 | h
01 | 05 |  |  |  | Rückbau
01 | 05 | 01 |  |  | Rückbau Kabelschacht
01 | 05 | 01 | 01 |  | Kabelschacht Gr. II rückbauen | 2 | 2 | 2 | St | 1 | h
01 | 05 | 01 | 02 |  | Kabelschacht Gr. V rückbauen | 1 | 1 | 1 | St | 1 | h
01 | 05 | 02 |  |  | Rückbau Entwässerung
01 | 05 | 01 | 01 |  | Entwässerungsschacht rückbauen | 1.33 | 2 | 1.665 | St | 1 | h
01 | 05 | 01 | 02 |  | Entwässerungsleitung rückbauen | 20 | 25 | 22.5 | m | 1 | h

## 2. Fahrbahn-Oberbau
2. Fahrbahn - Oberbau
Gliederung |  |  |  |  | Zp | Text | Leistung |  |  |  | Zeit |  | weitere Bemerkungen
[7 empty] | Wert |  |  | Einheit | Wert | Einheit
[7 empty] | von | bis | Ø
02 | 01 |  |  |  |  | Schienen
02 | 01 | 01 |  |  |  | Schienen schneiden
02 | 01 | 01 | 01 |  |  | Trennschnitte | 6 | 6 | 6 | St | 1 | h | reine Nettoarbeitszeit ohne Heranschaffen der Gerätschaften
02 | 01 | 01 | 02 |  |  | Brennschnitt (Qualitätsminderung, jedoch zum Ausbau geeignet) | 10 | 10 | 10 | St | 1 | h | reine Nettoarbeitszeit ohne Heranschaffen der Gerätschaften
02 | 01 | 02 |  |  |  | Schweißen
02 | 01 | 02 | 01 |  |  | aluminotherm. Schweißen (Skv) inkl. Feinschliff ohne Schlussschweißung | 1.25 | 1.5 | 1.375 | St | 1 | h | 1 Trupp
02 | 01 | 02 | 02 |  |  | Elektrodenschweißung | 0.5 | 0.75 | 0.625 | St | 1 | h
02 | 01 | 02 | 03 |  |  | aluminotherm. Schweißen (Skvl) inkl. Feinschliff inkl. Schlussschweißung | 1 | 1.25 | 1.125 | St | 1 | h | 1 Trupp
02 | 01 | 02 | 04 |  |  | Abbrennstumpfschweißung | 2 | 2.5 | 2.25 | St | 1 | h
02 | 01 | 02 | 05 |  |  | Ultraschallprüfung | 3 | 6 | 4.5 | St | 1 | h | abhängig Weiche oder Strecke
02 | 01 | 02 | 06 |  |  | Feinschliff | 15 | 15 | 15 | St | 8 | h | 1 Trupp
02 | 01 | 02 | 07 |  |  | 49 E5; 54 E4; 60 E2 | 3 | 3 | 3 | St | 1 | h | 1 Trupp
02 | 01 | 02 | 08 |  |  | 49 E5; 54 E4; 60 E2 Breitschweißen | 1.25 | 1.25 | 1.25 | St | 1 | h | 1 Trupp
02 | 01 | 03 |  |  |  | Spannungsausgleich
02 | 01 | 03 | 01 |  |  | inkl. Lösen und Verspannen des Schienenkleineisens | 120 | 180 | 150 | m | 1 | h | abhängig von d-Temperatur
02 | 01 | 03 | 02 |  |  | Spannungsausgleich inkl. Schlussschweißung | 40 | 45 | 42.5 | m | 1 | h
02 | 01 | 03 | 03 |  |  | Spannungsausgleich ohne Schlussschweißung | 90 | 140 | 115 | m | 1 | h
02 | 01 | 04 |  |  |  | Schienen schleifen
02 | 01 | 04 | 01 |  |  | Gleis, Neuschienenschleifen 0,3 mm Schleiftiefe mit Schleifzug (exkl. Rüstzeiten) | 1200 | 3000 | 2100 | m | 1 | h
02 | 01 | 04 | 02 |  |  | Gleis, Instandhaltungsschleifen (Riffel, Headchecks) 1 mm Schleiftiefe mit Schleifzug (exkl. Rüstzeiten) | 500 | 1200 | 850 | m | 1 | h
02 | 01 | 04 | 03 |  |  | Weiche, mit Schleifzug (z.B. SSM inkl. Rüstzeiten) | 330 | 330 | 330 | m | 1 | h | abhängig von Schleiftiefe und Schleiflänge (beachte Rüstzeiten)
02 | 01 | 04 | 04 |  |  | Weiche, mit Zweiwegebagger (exkl. Rüstzeiten) | 100 | 100 | 100 | m | 1 | h | abhängig von Schleiftiefe und Schleiflänge (beachte Rüstzeiten)
02 | 01 | 04 | 05 |  | Zp | Handschleifen (bis max. 200m) | 15 | 15 | 15 | m | 1 | h
02 | 01 | 04 | 06 |  |  | Gleis, mit Schleifzug, z.B. SSM (inkl. Rüstzeiten) | 330 | 330 | 330 | m | 1 | h
02 | 01 | 04 | 07 |  |  | Gleis, mit Zweiwegebagger (inkl. Rüstzeiten) | 90 | 90 | 90 | m | 1 | h
02 | 01 | 04 | 08 |  |  | Gleis, Handschleifen (bis max. 200m) | 15 | 15 | 15 | m | 1 | h
02 | 02 |  |  |  |  | Gleise, Umbau konventionell
02 | 02 | 01 |  |  |  | Rückbau Gleis ohne Schotter, jochweise
02 | 02 | 01 | 01 |  |  | Holzschwellen, Verladen im Nachbargleis mit ZWB | 50 | 60 | 55 | m | 1 | h | 10 m-Joche
02 | 02 | 01 | 02 |  |  | Betonschwellen,Verladen im Nachbargleis mit ZWB | 30 | 36 | 33 | m | 1 | h | 6 m-Joche
02 | 02 | 01 | 03 |  |  | Verladen im Nachbargleis mit Kran, jochweise im Nachbargleise | 100 | 100 | 100 | m | 1 | h | 20 m-Joche mit Traverse
02 | 02 | 01 | 04 |  |  | Verladen vor Kopf mit Kran, jochweise, Vorkopfverladung | 60 | 60 | 60 | m | 1 | h | Tempo wird durch Logistik bestimmt (Wagenwechsel)
02 | 02 | 02 |  |  |  | Rückbau Gleis ohne Schotter, Einzelstoffe (z.B. für Hilfbrückeneinbau)
02 | 02 | 02 | 01 |  |  | Schienen lösen und verziehen (60 m lang) | 150 | 200 | 175 | m | 1 | h
02 | 02 | 02 | 02 |  |  | Verladen Schwellen neben dem Gleis auf LkW | 30 | 50 | 40 | St | 1 | h
02 | 02 | 03 |  |  |  | Rückbau Schotter (1 Gleis) 30 cm
02 | 02 | 03 | 01 |  |  | verladen auf Bahnwagen im Nachbargleis mit Bagger | 40 | 60 | 50 | m | 1 | h
02 | 02 | 03 | 02 |  |  | verladen auf LKW, im Baufeld vor Kopf | 15 | 30 | 22.5 | m | 1 | h | abhängig von mittleren Transportweg (Zugangsrampe - Ausbauort)
02 | 02 | 03 | 03 |  |  | verladen auf LKW, Baustraße | 40 | 60 | 50 | m | 1 | h
02 | 02 | 03 | 04 |  |  | verladen mit Bagger auf Mfs-Wagen vor Kopf auf Bahnwagen im Baufeld | 10 | 20 | 15 | m | 1 | h
02 | 02 | 03 | 05 |  |  | verladen mit Raupenfahrzeug (System Wiebe) Mfs-Wagen vor Kopf auf Bahnwagen im Baufeld | 20 | 40 | 30 | m | 1 | h
02 | 02 | 03 | 06 |  |  | verladen mit Bagger auf Res-Wagen vor Kopf | 20 | 40 | 30 | m3 | 1 | h
02 | 02 | 04 |  |  |  | Einbau (Grund)Schotter (1 Gleis), inkl. verteilen und verdichten
02 | 02 | 04 | 01 |  |  | Abladen Grundschotter aus Fans-Wagen aus Nachbargleis; Planieren mit Raupe, Verdichten mit Walze | 30 | 50 | 40 | m3 | 1 | h | Abladen mit Schüttgutkippwagen (Fas); bei größeren Gleisabständen Facns 141 (BA 269)
02 | 02 | 04 | 02 |  |  | Abladen aus LKW; Grundschotter inkl. Planieren mit Raupe und Verdichtung mit Rüttelplatte | 20 | 40 | 30 | m3 | 1 | h | Abhängig vom mittleren Transportweg, Arbeitsschritte können nur hintereinander durchgeführt werden
02 | 02 | 04 | 03 |  |  | Abladen vor Kopf aus Mfs-Wagen; Grundschotter inkl. Planieren mit zw-bagger; Verdichtung mit Rüttelplatte (Vorkopfarbeiten) | 20 | 40 | 30 | m3 | 1 | h | abhängig von Aus-/Eingleisstelle des Zw-baggers
02 | 02 | 04 | 04 |  |  | Abladen vor Kopf aus Res-Wagen; Grundschotter inkl. Planieren mit zw-bagger; Verdichtung mit Rüttelplatte (Vorkopfarbeiten) | 20 | 40 | 30 | m3 | 1 | h | nur für Kleinstmengen (1x Res-Wagen) z.B. für Hilfsbrückenübergänge
02 | 02 | 05 |  |  |  | Gleisvorbau, jochweise
02 | 02 | 05 | 01 |  |  | Holzschwellen, Antransport im Nachbargleis mit ZWB | 40 | 50 | 45 | m | 1 | h
02 | 02 | 05 | 02 |  |  | Betonschwellen, Antransport im Nachbargleis mit ZWB | 25 | 30 | 27.5 | m | 1 | h
02 | 02 | 05 | 03 |  |  | Vorbau durch SK | 60 | 80 | 70 | m | 1 | h | 20 m-Joche mit Traverse
02 | 02 | 06 |  |  |  | Gleisvorbau, Einzelstoffe
02 | 02 | 06 | 01 |  |  | Einbau Schwellen, Stoffe vom Lkw neben dem Gleis | 25 | 40 | 32.5 | St | 1 | h
02 | 02 | 06 | 02 |  |  | Vorbau durch Donelli Portalkran und Schienen montieren (Schienenumsetzmaschine) | 70 | 70 | 70 | m | 1 | h
02 | 02 | 06 | 03 |  |  | Schienen verziehen, auflegen und verspannen (60 m lang) | 120 | 180 | 150 | m | 1 | h | bei Kleinstmengen halben Wert ansetzen
02 | 02 | 07 |  |  |  | Schienenwechsel
02 | 02 | 07 | 01 |  |  | Montageschienen ein- oder ausbauen; (bei Ausbau: Neuschienen auflegen, verspannen inkl. Robelzug abladen) | 60 | 80 | 70 | m | 1 | h | ZW-Bagger aus dem Nachbargleis
02 | 02 | 07 | 02 |  |  | Bauschienen (Joch) --> Langschienen inkl. Robelzug abladen | 500 | 500 | 500 | m | 1 | h
02 | 02 | 07 | 03 |  |  | Langschienen --> Bauschienen inkl. Robelzug abladen | 500 | 500 | 500 | m | 1 | h
02 | 03 |  |  |  |  | Gleisumbau im Fließbandverfahren
02 | 03 | 01 |  |  |  | Schienen abladen
02 | 03 | 01 | 01 |  |  | SAS | 600 | 720 | 660 | m | 1 | h | 45 min Auf- und Abrüstzeit
02 | 03 | 01 | 02 |  |  | Schienen-Manipulator ROBEL | 600 | 1000 | 800 | m | 1 | h | abhängig von Gleislage
02 | 03 | 02 |  |  |  | Bettungsreinigung
02 | 03 | 02 | 01 |  |  | RM 801 | 200 | 300 | 250 | m | 1 | h | abhängig von Verschmutzungsgrad, zusätzliche Rüstzeiten Bahnhof (20 min) und Einsatzort (30 min)
02 | 03 | 03 |  |  |  | Gleisumbau mit Umbauzügen
02 | 03 | 03 | 01 |  |  | Umbauzug UH | 1300 | 1300 | 1300 | m | 8 | h | Schwellen und Schienen wechseln (Betonschwellen, r>500m)
02 | 03 | 03 | 02 |  |  | Umbauzug SUM 311/312 | 1600 | 1600 | 1600 | m | 8 | h
02 | 03 | 03 | 03 |  |  | Umbauzug SUM 315 | 2200 | 2200 | 2200 | m | 8 | h
02 | 03 | 04 |  |  |  | Schienen aufladen
02 | 03 | 04 | 01 |  |  | SAS | 600 | 720 | 660 | m | 1 | h | 45 min Auf- und Abrüstzeit
02 | 03 | 04 | 02 |  |  | Schienen-Manipulator ROBEL | 600 | 1000 | 800 | m | 1 | h | abhängig von Gleislage
02 | 04 |  |  |  |  | Bettungsarbeiten Gleis
02 | 04 | 01 |  |  |  | Stopfarbeiten (Bsp. 09-32 CSM) | [6 empty] | ab 700m, bis 700 bleibt 1 h konstant
02 | 04 | 01 | 01 |  |  | Hebe-Verdichtgang bis 60 mm, 3 Durchgänge | 250 | 500 | 375 | m | 1 | h
02 | 04 | 01 | 02 |  |  | Nachschottern aus Fc-Wagen | 400 | 600 | 500 | m | 1 | h | paralleler Einsatz der SSP
02 | 04 | 01 | 03 |  |  | 1. Stabilisierung (Gleise) | 700 | 700 | 700 | m | 1 | h | paralleler Einsatz der SSP
02 | 04 | 01 | 04 |  |  | 2. Stabilisierung (Gleise), auch für Durcharbeitung und Qualitätsstopfgang | 1000 | 1000 | 1000 | m | 1 | h | paralleler Einsatz der SSP
02 | 04 | 02 |  |  |  | Stopfarbeiten (Bsp. 09-32 CSM) für Kleinstmengen | [6 empty] | für Kleinstlängen bis 50 m, ohne Hebe- u. Verdichtgang, z.B. Zusammenhangsarbeiten bei Brücken
02 | 04 | 02 | 01 |  |  | Nachschottern aus Fc-Wagen | 18 | 70 | 44 | m | 1 | h | Taktgeber abhängig von tatsächl. Stopflänge, eventuell aus Bigbag, wenn Andienung feldseitig möglich (Mobilkran); < 15 t
02 | 04 | 02 | 02 |  |  | 1. Stabilisierung (Gleise) mit Vermessung | 60 | 80 | 70 | m | 1 | h | Ansatz gilt bei Kleinstmengen auch für den Hebe- Verdichtgang
02 | 04 | 02 | 03 |  |  | 2. Stabilisierung (Gleise) mit Vermessung, auch für Durcharbeitung | 80 | 100 | 90 | m | 1 | h
02 | 04 | 03 |  |  |  | Dynamische Stabilisierung
02 | 04 | 03 | 01 |  |  | Dynamische Gleisstabilisierung (DGS) | 250 | 400 | 325 | m | 1 | h
02 | 05 |  |  |  |  | Planumsverbesserung im Fließbandverfahren
02 | 05 | 01 |  |  |  | Planumsverbesserung PM 200-1
02 | 05 | 01 | 01 |  |  | Untergrundsanierung mit PSS 20 cm | 290 | 290 | 290 | m | 8 | h | Ausbau Schotter und Untergrund, Einbau Neustoffe mit PSS, Verdichtung, 1x Stopfen
02 | 05 | 01 | 02 |  |  | Untergrundsanierung mit PSS 30 cm | 220 | 220 | 220 | m | 8 | h
02 | 05 | 02 |  |  |  | Planumsverbesserung RPM 2002
02 | 05 | 02 | 01 |  |  | Untergrundsanierung mit PSS 30 cm | 220 | 220 | 220 | m | 8 | h | Recycling Schotter und Untergrund, Einbau Neu- und Recyclingstoffe mit PSS, Verdichtung, 1x Stopfen
02 | 05 | 03 |  |  |  | Planumsverbesserung PM 200-2R
02 | 05 | 03 | 01 |  |  | Untergrundsanierung mit PSS 30 cm | 260 | 260 | 260 | m | 8 | h | Recycling Schotter und Untergrund, Einbau Neu- und Recyclingstoffe mit PSS, Verdichtung, 1x Stopfen
02 | 05 | 04 |  |  |  | Planumsverbesserung PM 1000-URM
02 | 05 | 04 | 01 |  |  | Untergrundsanierung mit PSS 30 cm | 350 | 350 | 350 | m | 8 | h | Recycling Schotter und Untergrund, Einbau Neu- und Recyclingstoffe mit PSS/MVS, Verdichtung, 1x Stopfen
02 | 05 | 05 |  |  |  | Bettungsreinigung mit RM 800 + SSV 100 oder KSEM
02 | 05 | 05 | 01 |  |  | Vollaushub Schotter und Untergrund und Ablage Gleis auf Planum | 1600 | 1600 | 1600 | m | 8 | h | 2 Arbeitsgänge notwendig
02 | 05 | 05 | 02 |  |  | Einbau PSS/FSS 30cm mit SSV100 inkl. Verdichtung | 640 | 640 | 640 | m | 8 | h
02 | 05 | 05 | 03 |  |  | Einbau Grundschotter 30cm mit SSV 100 | 1600 | 1600 | 1600 | m | 8 | h
02 | 05 | 05 | 04 |  |  | Einbau PSS/FSS/Grundschotter mit KSEM inkl. Verdichtung (je Schicht ein Arbeitsgang) | 800 | 800 | 800 | m | 8 | h
02 | 06 |  |  |  |  | Planumsverbesserung konventionell | [6 empty] | i.d.R. bis max. 200 m, danach unwirtschaftlich
02 | 06 | 01 |  |  |  | Bodenaushub
02 | 06 | 01 | 01 |  |  | verladen auf Bahnwagen im Nachbargleis (d= 30cm) Bagger | 40 | 60 | 50 | m | 1 | h
02 | 06 | 01 | 02 |  |  | verladen auf LKW, im Baufeld (d= 30cm) vor Kopf | 15 | 30 | 22.5 | m | 1 | h | abhängig von mittleren Transportweg (Zugangsrampe - Ausbauort)
02 | 06 | 01 | 03 |  |  | verladen auf LKW, Baustraße (d= 30cm) | 30 | 60 | 45 | m | 1 | h
02 | 06 | 01 | 04 |  |  | verladen mit Mfs-Wagen vor Kopf auf Bahnwagen im Baufeld (d= 30cm) | 20 | 20 | 20 | m | 1 | h
02 | 06 | 02 |  |  |  | Einbau Bodenmassen, lagenweise (30 cm)
02 | 06 | 02 | 01 |  |  | Abladen Erdstoffe aus Fans-Wagen aus Nachbargleis; Planieren mit Raupe, Verdichten mit Walze | 30 | 50 | 40 | m3 | 1 | h | Abladen mit Schüttgutkippwagen (Fas); bei größeren Gleisabständen Facns 141 (BA 269)
02 | 06 | 02 | 02 |  |  | Abladen aus LKW; Erdstoffe inkl. Planieren mit Raupe und Verdichtung mit Rüttelplatte | 20 | 40 | 30 | m3 | 1 | h | Abhängig vom mittleren Transportweg, Arbeitsschritte können nur hintereinander durchgeführt werden
02 | 06 | 02 | 03 |  |  | Abladen vor Kopf aus Mfs-Wagen; Erdstoffe inkl. Planieren mit ZW-Bagger; Verdichtung mit Rüttelplatte (Vorkopfarbeiten) | 20 | 40 | 30 | m3 | 1 | h | abhängig von Aus-/Eingleisstelle des Zw-baggers
02 | 06 | 02 | 04 |  |  | Einbau PSS in Kleinmengen, Einbau mit konventionellen Geräten (Bagger) | 20 | 30 | 25 | m3 | 1 | h | z.B. beim Einbau von Hilfsbrücken
02 | 06 | 03 |  |  |  | Einbau Geotextil
02 | 06 | 03 | 01 |  |  | vorgelagert im Baufeld | 500 | 550 | 525 | m2 | 1 | h
02 | 06 | 03 | 02 |  |  | vorgelagert im Baufeld | 100 | 100 | 100 | m | 1 | h
02 | 06 | 04 |  |  |  | Verdichten Erdplanum, nach Ausbau Schotter bzw. PSS
02 | 06 | 04 | 01 |  |  | Erdplanum mit Walze verdichten | 500 | 550 | 525 | m2 | 1 | h
02 | 06 | 04 | 02 |  |  | Erdplanum mit Rüttelplatte verdichten | 250 | 300 | 275 | m2 | 1 | h
02 | 07 |  |  |  |  | Gleisverschwenkung
02 | 07 | 01 |  |  |  | Verschwenken der Gleise vor und hinter einer Baustelle (Baustellenumfahrung) um ca. 4 m aus der Achse mit jeweils 120 m Verschwenkbereiche
02 | 07 | 01 | 01 |  |  | 0 - 50 cm; mit Bagger auf vorbereitetem Planum bis Herstellen Befahrbarkeit | 130 | 140 | 135 | m | 8 | h
02 | 08 |  |  |  |  | Instandhaltung Gleis
02 | 08 | 01 |  |  |  | Einzelschwellenauswechslung
02 | 08 | 01 | 01 |  |  | seitl. Aus- und Einbau ohne Schweißungen, inklusive Stopfarbeiten | 1 | 1.25 | 1.125 | St | 1 | h | abhängig von Anzahl der nebeneinanderliegenden Schwellen (max. 5 St.)
02 | 08 | 01 | 02 |  |  | Aus- und Einbau mit verschlagen der Nachbarschwellen ohne Schweißungen, inklusive Stopfarbeiten | 0.75 | 1.25 | 1 | St | 1 | h | abhängig von Anzahl der nebeneinanderliegenden Schwellen (max. 5 St.)
02 | 08 | 02 |  |  |  | Schwellenwechsel
02 | 08 | 02 | 01 |  |  | Holzschwellen | 13 | 14 | 13.5 | St | 8 | h | jochweise (12m) mit ZWB, ohne Schweißung inkl. Stopfarbeiten
02 | 08 | 02 | 02 |  |  | Betonschwellen | 13 | 14 | 13.5 | St | 8 | h
02 | 09 |  |  |  |  | Umbau Weiche / Kreuzung
02 | 09 | 01 |  |  |  | Weichenausbau
02 | 09 | 01 | 01 |  |  | Ausbau W <= 500 | 1 |  |  | St | 3.5 | h | einschl. Trennschnitte, aufladen auf Bahnwagen und verfahren z.B. Weichendemontageplatz kein Schotterrückbau, kein Lückenschluss
02 | 09 | 01 | 02 |  |  | Ausbau W 760 | 1 |  |  | St | 4.5 | h
02 | 09 | 01 | 03 |  |  | Ausbau W 1200 | 1 |  |  | St | 4.5 | h
02 | 09 | 01 | 04 |  |  | Ausbau W 2500 | 1 |  |  | St | 5.5 | h
02 | 09 | 02 |  |  |  | Weichendemontage
02 | 09 | 02 | 01 |  |  | Demontage W <= 300 | 1 |  |  | St | 2.5 | h | inkl. versandfertig verladen auf Bahnwagen
02 | 09 | 02 | 02 |  |  | Demontage W 500 | 1 |  |  | St | 3 | h
02 | 09 | 02 | 03 |  |  | Demontage W 760 | 1 |  |  | St | 3.5 | h
02 | 09 | 02 | 04 |  |  | Demontage W 1200 | 1 |  |  | St | 4 | h
02 | 09 | 02 | 05 |  |  | Demontage W 2500 | 1 |  |  | St | 5 | h
02 | 09 | 03 |  |  |  | Einbau inkl. Bodenaustausch
02 | 09 | 03 | 01 |  |  | Einbau W 190 | 1 |  |  | St | 42 | h | mit Gleisrückbau, Eb PSS (30 cm) und Bodenaustausch (30 cm) inkl. Schweißen und Befahrbarkeit herstellen inkl. OL- und LST-Arbeiten inkl. Schienenbearbeitung
02 | 09 | 03 | 02 |  |  | Einbau W 300 | 1 |  |  | St | 46 | h
02 | 09 | 03 | 03 |  |  | Einbau W 500 | 1 |  |  | St | 52 | h
02 | 09 | 03 | 04 |  |  | Einbau W 760 | 1 |  |  | St | 56 | h
02 | 09 | 03 | 05 |  |  | Einbau W 1200 | 1 |  |  | St | 60 | h
02 | 09 | 03 | 06 |  |  | Einbau W 2500 | 1 |  |  | St | 77 | h
02 | 09 | 04 |  |  |  | Einbau ohne Bodenaustausch
02 | 09 | 04 | 01 |  |  | Einbau W 190 | 1 |  |  | St | 36 | h | mit Gleisrückbau und Eb PSS (30 cm) inkl. Schweißen und Befahrbarkeit herstellen inkl. OL- und LST-Arbeiten inkl. Schienenbearbeitung
02 | 09 | 04 | 02 |  |  | Einbau W 300 | 1 |  |  | St | 38 | h
02 | 09 | 04 | 03 |  |  | Einbau W 500 | 1 |  |  | St | 44 | h
02 | 09 | 04 | 04 |  |  | Einbau W 760 | 1 |  |  | St | 48 | h
02 | 09 | 04 | 05 |  |  | Einbau W 1200 | 1 |  |  | St | 52 | h
02 | 09 | 04 | 06 |  |  | Einbau W 2500 | 1 |  |  | St | 67 | h
02 | 09 | 05 |  |  |  | Einbau ohne Erdarbeiten
02 | 09 | 05 | 01 |  |  | Einbau W 190 | 1 |  |  | St | 27 | h | mit Gleisrückbau ohne Erdarbeiten, nur Vbe inkl. Schweißen und Befahrbarkeit herstellen inkl. OL- und LST-Arbeiten inkl. Schienenbearbeitung
02 | 09 | 05 | 02 |  |  | Einbau W 300 | 1 |  |  | St | 30 | h
02 | 09 | 05 | 03 |  |  | Einbau W 500 | 1 |  |  | St | 36 | h
02 | 09 | 05 | 04 |  |  | Einbau W 760 | 1 |  |  | St | 40 | h
02 | 09 | 05 | 05 |  |  | Einbau W 1200 | 1 |  |  | St | 44 | h
02 | 09 | 05 | 06 |  |  | Einbau W 2500 | 1 |  |  | St | 57 | h
02 | 09 | 06 |  |  |  | Transport von Weichengroßteilen
02 | 09 | 06 | 01 |  |  | Transport von Weichengroßteilen vom Montageplatz zum Einbauort | 1 | 3 | 2 | St | 1 | h | Ansatz gilt für 1 Weichengroßteil (Stark abhängig vom Tranportweg und der Größe)
02 | 10 |  |  |  |  | Instandhaltung Weiche / Kreuzung
02 | 10 | 01 |  |  |  | Auswechslung Herzstück, einschl. Schweißarbeiten
02 | 10 | 01 | 01 |  |  | Herzstück, starr 300 er Weiche | 1 |  |  | St | 8 | h
02 | 10 | 01 | 02 |  |  | Herzstück, federbewegl. | 1 |  |  | St | 10 | h
02 | 10 | 02 |  |  |  | Auswechslung halbe Zv, einschl. Schweißarbeiten
02 | 10 | 02 | 01 |  |  | halbe Zv, 300 er Weiche | 1 |  |  | St | 8 | h
02 | 10 | 02 | 02 |  |  | halbe Zv, 1200 er Weiche | 1 |  |  | St | 10 | h
02 | 10 | 03 |  |  |  | Radlenkerwechsel
02 | 10 | 03 | 01 |  |  | Radlenkerwechsel | 1 |  |  | St | 3 | h
02 | 11 |  |  |  |  | Rüstzeiten für Fließband-/Hebetechnik
02 | 11 | 01 |  |  |  | Maschinelle Verlegetechnik
02 | 11 | 01 | 01 |  |  | Schnellumbaumaschine SUM 315 ("Büffel") | [6 empty] | Hinweis: Umbau ist möglichst bergab zu planen
02 | 11 | 01 | 01 | 01 |  | Rüsten im Bahnhof vor dem Einsatz |  |  |  |  | 0.5 | h
02 | 11 | 01 | 01 | 02 |  | Rüsten am Einsatzort |  |  |  |  | 0.33333 | h
02 | 11 | 01 | 01 | 03 |  | Rüsten nach Stoffwechsel |  |  |  |  | 0.5 | h
02 | 11 | 01 | 01 | 04 |  | Umrüsten von/auf Stahlschwellen |  |  |  |  | 6 | h
02 | 11 | 01 | 01 | 05 |  | Rüsten zum Schwellenwechsel/ Gleisumbau/ Ausfädeln je |  |  |  |  | 1 | h
02 | 11 | 01 | 01 | 06 |  | Rüsten nach Arbeitseinsatz vor Umsetzung |  |  |  |  | 1 | h
02 | 11 | 01 | 02 |  |  | Schnellumbaumaschine SUM 315 ("Büffel") | [6 empty] | Hinweis: Umbau ist möglichst bergab zu planen
02 | 11 | 01 | 02 | 01 |  | Rüsten im Bahnhof vor dem Einsatz |  |  |  |  | 0.5 | h
02 | 11 | 01 | 02 | 02 |  | Rüsten am Einsatzort |  |  |  |  | 0.33333 | h
02 | 11 | 01 | 02 | 03 |  | Rüsten nach Stoffwechsel |  |  |  |  | 0.5 | h
02 | 11 | 01 | 02 | 04 |  | Umrüsten von/auf Stahlschwellen |  |  |  |  | 4 | h
02 | 11 | 01 | 02 | 05 |  | Rüsten zum Schwellenwechsel/ Gleisumbau/ Ausfädeln je |  |  |  |  | 1 | h
02 | 11 | 01 | 02 | 06 |  | Rüsten nach Arbeitseinsatz vor Umsetzung |  |  |  |  | 0.5 | h
02 | 11 | 01 | 03 |  |  | Schnellumbaumaschine SUM 314 (SUZ 500 UVR "Mammut") | [6 empty] | Hinweis: Umbau ist möglichst bergab zu planen
02 | 11 | 01 | 03 | 01 |  | Rüsten im Bahnhof vor dem Einsatz |  |  |  |  | 0.5 | h
02 | 11 | 01 | 03 | 02 |  | Rüsten am Einsatzort |  |  |  |  | 0.33333 | h
02 | 11 | 01 | 03 | 03 |  | Rüsten nach Stoffwechsel |  |  |  |  | 0.5 | h
02 | 11 | 01 | 03 | 04 |  | Umrüsten von/auf Stahlschwellen |  |  |  |  | 3 | h
02 | 11 | 01 | 03 | 05 |  | Rüsten zum Schwellenwechsel/ Gleisumbau/ Ausfädeln je |  |  |  |  | 10 | h
02 | 11 | 01 | 03 | 06 |  | Rüsten nach Arbeitseinsatz vor Umsetzung |  |  |  |  | 1 | h
02 | 11 | 01 | 04 |  |  | Portalkran PK 1-20 ES | [6 empty] | Hinweis: vorbereites Schotterplanum 4,10m breit, Feldseite extra verdichtet
02 | 11 | 01 | 04 | 01 |  | Rüsten im Bahnhof vor dem Einsatz |  |  |  |  | 1.5 | h
02 | 11 | 01 | 04 | 01 |  | Rüsten an der Übergabestelle vorm Einsatz |  |  |  |  | 0.5 | h
02 | 11 | 01 | 04 | 01 |  | Rüsten am Einsatzort nach dem Einsatz |  |  |  |  | 0.5 | h
02 | 11 | 01 | 04 | 01 |  | Aufnehmen der Hilfsschienen nach Einsatz |  |  |  |  | 1.5 | h
02 | 11 | 02 |  |  |  | Bettungsreinigungstechnik |  |  |  |  | 0 | h
02 | 11 | 02 | 01 |  |  | Bettungsreinigungsmaschine RM 801
02 | 11 | 02 | 01 | 01 |  | Rüsten im Bahnhof vor dem Einsatz |  |  |  |  | 0.5 | h
02 | 11 | 02 | 01 | 02 |  | Rüsten am Einsatzort |  |  |  |  | 0.5 | h
02 | 11 | 02 | 01 | 03 |  | Rüsten für Messfahrt |  |  |  |  | 0.16667 | h
02 | 11 | 02 | 01 | 04 |  | Umrüsten auf Vollaushub ohne Siebwagen |  |  |  |  | 0.75 | h
02 | 11 | 02 | 01 | 05 |  | Umrüsten der Siebanalage von Bettungsreinigung auf zeitweisen Vollaushub |  |  |  |  | 0.25 | h
02 | 11 | 02 | 02 |  |  | Zweiwege-Reinigungsmaschine ZRM 79
02 | 11 | 02 | 02 | 01 |  | Rüsten im Bahnhof vor dem Einsatz |  |  |  |  | 0.5 | h
02 | 11 | 02 | 02 | 02 |  | Rüsten am Einsatzort |  |  |  |  | 0.5 | h
02 | 11 | 03 |  |  |  | Materialtransporttechnik
02 | 11 | 03 | 01 |  |  | Material-, Förder- und Silowagen (MFS 100) | [6 empty] | Förderleistung max. 800 m3 pro Stunde
02 | 11 | 03 | 01 | 01 |  | Rüsten im Bahnhof vor dem Einsatz |  |  |  |  | 0.13333 | h
02 | 11 | 03 | 01 | 02 |  | Rüsten im Bahnhof nach dem Einsatz |  |  |  |  | 0.13333 | h
02 | 11 | 03 | 01 | 03 |  | Entladezeit |  |  |  |  | 0.083333 | h
02 | 11 | 03 | 02 |  |  | Material-, Förder- und Silowagen (MFS 40) | [6 empty] | Förderleistung max. 300 m3 pro Stunde
02 | 11 | 03 | 02 | 01 |  | Rüsten im Bahnhof vor dem Einsatz |  |  |  |  | 0.13333 | h
02 | 11 | 03 | 02 | 02 |  | Rüsten im Bahnhof nach dem Einsatz |  |  |  |  | 0.13333 | h
02 | 11 | 03 | 02 | 03 |  | Entladezeit |  |  |  |  | 0.083333 | h
02 | 11 | 03 | 03 |  |  | Schwellentransportwagen | [6 empty] | Hinweis: 150 - 180 Schwellen je nach Wagengattung
02 | 11 | 03 | 03 | 01 |  | max. Achslast | 20 |  |  | t
02 | 11 | 03 | 04 |  |  | Schotterverladestation
02 | 11 | 03 | 04 | 01 |  | Rüstzeit |  |  |  |  | 0.33333 | h
02 | 11 | 03 | 04 | 02 |  | zulässiges Gesamtgewicht | 32 |  |  | t
02 | 11 | 04 |  |  |  | Hebetechnik
02 | 11 | 04 | 01 |  |  | Eisenbahndrehkran KRC 810 t (125 t-Kran)
02 | 11 | 04 | 01 | 01 |  | Aufrüsten |  |  |  |  | 0.33333 | h
02 | 11 | 04 | 01 | 01 |  | Abrüsten |  |  |  |  | 0.33333 | h
02 | 11 | 04 | 01 | 01 |  | freistehender Kranbetrieb |  |  |  |  | 0.083333 | h
02 | 11 | 04 | 01 | 01 |  | abgestützter Kranbetrieb |  |  |  |  | 0.16667 | h
02 | 11 | 04 | 01 | 01 |  | Traversen ohne Verlängerung |  |  |  |  | 0.083333 | h
02 | 11 | 04 | 01 | 01 |  | Traversen mit Verlängerung |  |  |  |  | 0.2 | h
02 | 12 |  |  |  |  | Rüstzeiten für Stopfmaschinen
02 | 12 | 01 |  |  |  | Gleisstopftechnik
02 | 12 | 01 | 01 |  |  | Gleisstopfmaschine GSM 09-32, Gleisstopfmaschine GSM 09-3X
02 | 12 | 01 | 01 | 01 |  | Rüsten im Bahnhof vor dem Einsatz |  |  |  |  | 0.33333 | h
02 | 12 | 01 | 01 | 02 |  | Rüsten im Bahnhof nach dem Einsatz |  |  |  |  | 0.33333 | h
02 | 12 | 01 | 01 | 03 |  | Rüsten am Einsatzort vor dem Einsatz |  |  |  |  | 0.16667 | h
02 | 12 | 01 | 01 | 04 |  | Rüsten am Einsatzort nach dem Einsatz |  |  |  |  | 0.016667 | h
02 | 12 | 01 | 01 | 05 |  | bei Gleisfreigabe nach Ril 824.2310; Ril 824.2410; Ril 824.3010 |  |  |  |  | 0.5 | h
02 | 12 | 02 |  |  |  | Universalstopftechnik
02 | 12 | 02 | 01 |  |  | Universalstopfmaschine USM 08-275 3S, USM 08-475 4S, USM 09-16 4S
02 | 12 | 02 | 01 | 01 |  | Rüsten im Bahnhof vor dem Einsatz |  |  |  |  | 0.33333 | h
02 | 12 | 02 | 01 | 02 |  | Rüsten im Bahnhof nach dem Einsatz |  |  |  |  | 0.33333 | h
02 | 12 | 02 | 01 | 03 |  | Rüsten am Einsatzort vor dem Einsatz |  |  |  |  | 0.16667 | h
02 | 12 | 02 | 01 | 04 |  | Rüsten am Einsatzort nach dem Einsatz |  |  |  |  | 0.16667 | h
02 | 12 | 02 | 01 | 05 |  | bei Gleisfreigabe nach Ril 824.2310; Ril 824.2410; Ril 824.3010 |  |  |  |  | 0.5 | h

## 3. Überführungen
3. Überführungen (speziell Eisenbahnüberführung)
Gliederung |  |  |  | Zp | Text | Leistung |  |  |  | Zeit |  | weitere Bemerkungen
[6 empty] | Wert |  |  | Einheit | Wert | Einheit
[6 empty] | von | bis | Ø
03 | 01 |  |  |  | Abbrucharbeiten
03 | 01 | 01 |  |  | Rückbau Bestandsüberbau | [6 empty] | abhängig vom Gewicht und der Anzahl erforderlicher Trennschnitte
03 | 01 | 01 | 01 |  | Stahlüberbau 1-gleisig bis max. 20 m Ausbau in einem Stück (keine Trennschnitte) | 40 | 80 | 60 | t | 1 | h
03 | 01 | 01 | 02 |  | Stahlüberbau über 20 m Ausbau in Teilstücken (inkl. Trennschnitte) | 20 | 30 | 25 | t | 1 | h | ca. 1h je Teilstück
03 | 01 | 01 | 03 |  | Massivüberbau abbrechen | 10 | 10 | 10 | m3 | 1 | h
03 | 01 | 01 | 04 |  | Abdichtung abtragen / separieren | 15 | 15 | 15 | m2 | 1 | h
03 | 01 | 01 | 05 |  | Widerlager / Rahmenwände abbrechen | 5 | 10 | 7.5 | m3 | 1 | h | paralell zu Erdarbeiten (Aushub); Abbruch einschließlich Abtransport auf LKW <8unter normalen Verhältnissen)
03 | 01 | 02 |  |  | Trennschnitt von Stahlbeton
03 | 01 | 02 | 01 |  | Kreissäge (max. Tiefe 1000 mm/ einseitig freigelegt) | 1 | 1.25 | 1.125 | m2 | 1 | h | 1h/m
03 | 01 | 02 | 02 |  | Kettensäge (Bauteil beidseitig freigelegt) | 1 | 1.25 | 1.125 | m2 | 1 | h
03 | 01 | 02 | 03 |  | Seilsäge | 1 | 1.25 | 1.125 | m2 | 1 | h
03 | 01 | 03 |  |  | Freilegen von Bewehrung
03 | 01 | 03 | 01 |  | Wasserstrahlen per Hand | 0.5 | 0.5 | 0.5 | m3 | 8 | h
03 | 01 | 03 | 02 |  | Wasserstrahlen per Maschine | 0.3 | 0.4 | 0.35 | m3 | 1 | h
03 | 02 |  |  |  | Baugrube
03 | 02 | 01 |  |  | Erdbau
03 | 02 | 01 | 01 |  | Herstellung Zufahrt/Arbeitsebene für Baugerät | 30 | 60 | 45 | m3 | 1 | h | Leistungsansatz beruht auf einer Menge von ca. 200 m3 Zeitaufwand abhängig von den örtlichen Randbedingungen (z.B. 200 m3) 50 cm starke Tragschicht (2-lagiger Einbau)
03 | 02 | 01 | 02 |  | Bodenaushub mit Kettenbagger, verladen auf Bahnwagen (z.B. RES-Wagen) im Nachbargleis | 25 | 50 | 37.5 | m3 | 1 | h | stark abhängig von der gleisgebundenen Logistik und der Größe des eingesetzten Bagger (z.B. Oltg, veschwenkt, Signal im Schwenkbereich usw.?) Erschwernisse in Verbaunähe sind gesondert zu betrachten!
03 | 02 | 01 | 03 |  | Bodenaushub mit Kettenbagger, verladen auf Lastwagen im Baufeld | 30 | 100 | 65 | m3 | 1 | h | stark abhängig von der Umlaufzeit der LKW und der Größe des eingesetzten Bagger (Oltg, veschwenkt?,Begegnungsverkehr für LKW möglich) Erschwernisse in Verbaunähe sind gesondert zu betrachten!
03 | 02 | 01 | 04 |  | Verfüllung, lagenweise Hinterfüllung, Widerlagerhinterfüllung einbauen und verdichten | 30 | 80 | 55 | m3 | 1 | h | stark abhängig von der Umlaufzeit der LKW und der Größe des eingesetzten Bagger (Oltg, veschwenkt?,Begegnungsverkehr für LKW möglich) (keine beengten Verhältnisse / kein Verbau der parallel zur Verfüllung zurückgebaut werden muss)
03 | 02 | 01 | 05 |  | Hinterfüllung Beton | 50 | 100 | 75 | m3 | 1 | h | pumpfähigen Beton zur Hinterfüllung, Schnellerer Einbau möglich (ggf. Verdichtung mit Rüttler beachten)! Aushärtezeit beachten (Mindestdruckfestigkeit)!
03 | 02 | 01 | 06 |  | Hinterfüllung zementverfestigt | 15 | 50 | 32.5 | m3 | 1 | h | zementverfestigte Hinterfüllung (keine beengten Verhältnisse)
03 | 03 |  |  |  | Baugrubenverbau / -sicherung, Gründung
03 | 03 | 01 |  |  | Vorbereitungsarbeiten | [6 empty] | Ansatz für 200-300 m3 Erdarbeiten
03 | 03 | 01 | 01 |  | Arbeitsebene für Bohr- und Rammgeräte | 0.17 | 0.25 | 0.21 | St | 1 | h | ggl. Vlies auslegen; Ausbohlung der Gleise, Schützen des Kabelkanals z.B. mit Stahlplatten
03 | 03 | 01 | 02 |  | Rückbau der Arbeitsebene | 0.17 | 0.25 | 0.21 | St | 1 | h
03 | 03 | 02 |  |  | Spundwand
03 | 03 | 02 | 01 |  | Spundwand einbringen Rammen, Baugrund leicht rammbar / lockerer Kies, Kies-Sand | 20 | 40 | 30 | m2 | 1 | h | Ermittlung der m2 nach tatsächlich eingebrachter Bohlenlänge Einsatz von Doppelbohlen (Bohlenlänge 15 bis 20 m) (Werte gültig für Vibrationsbär, bei Dieselbär 10-15 % mehr Leistung und beim Pressen 50 % weniger Leistung)
03 | 03 | 02 | 02 |  | Spundwand einbringen Rammen, Baugrund normal rammbar / sandig, kiesige bis lehmige Böden | 15 | 30 | 22.5 | m2 | 1 | h | (Werte gültig für Vibrationsbär, bei Dieselbär 10-15 % mehr Leistung und beim Pressen 50 % weniger Leistung)
03 | 03 | 02 | 03 |  | Spundwand einbringen Rammen, Baugrund schwer rammbar / dicht gelagerte lehmige, kiesige Böden | 10 | 20 | 15 | m2 | 1 | h | (Werte gültig für Vibrationsbär, bei Dieselbär 10-15 % mehr Leistung und beim Pressen 50 % weniger Leistung)
03 | 03 | 03 |  |  | Verbau herstellen
03 | 03 | 03 | 01 |  | Bohrung herstellen (Schneckenbohrung verrohrt, Länge 10 m), Profil einstellen (ggf. Trägerfuß 0,5 m einbetonieren) | 0.4 | 0.6 | 0.5 | St | 1 | h
03 | 03 | 03 | 02 |  | Holzverbau herstellen | 0.4 | 0.6 | 0.5 | m2 | 1 | h | Ausführung der Arbeiten erfolgt parallel zum Aushub
03 | 03 | 03 | 03 |  | Spritzbetonausfachung herstellen | 0.6 | 0.9 | 0.75 | m2 | 1 | h | Ausführung der Arbeiten erfolgt parallel zum Aushub Aushärtung beachten!
03 | 03 | 03 | 04 |  | Stahlblech zur Ausfachung einbringen | 0.8 | 1.2 | 1 | m2 | 1 | h | Ausführung der Arbeiten erfolgt parallel zum Aushub
03 | 03 | 03 | 05 |  | Querverbau Einbau (Sperrpause teilbar) | 4 | 4 | 4 | m | 8 | h
03 | 03 | 03 |  |  | Bohrpfahl herstellen / sonstige Pfähle
03 | 03 | 03 | 01 |  | Rüstzeit für das Bohrgerät | 0.25 | 0.5 | 0.375 | St | 1 | h
03 | 03 | 03 | 02 |  | Verrohrtes Bohren Ø60 cm (Länge 15 - 20 m) | 0.2 | 0.4 | 0.3 | St | 1 | h | Stark abhängig von der Leistungsfähigkeit des Drehbohrgeräts spezielle Bohrhindernisse wie das Durchörtern von Holz, Stahl bzw. Stahlbeton usw. sind gesondert zu betrachten!
03 | 03 | 03 | 03 |  | Verrohrtes Bohren Ø90 cm (Länge 15 - 20 m) | 0.125 | 0.25 | 0.1875 | St | 1 | h
03 | 03 | 03 | 04 |  | Verrohrtes Bohren Ø120 cm (Länge 15 - 20 m) | 0.08 | 0.16 | 0.12 | St | 1 | h
03 | 03 | 03 | 05 |  | Verrohrtes Bohren Ø150 cm (Länge 15 - 20 m) | 0.06 | 0.12 | 0.09 | St | 1 | h
03 | 03 | 03 | 06 |  | Betonieren Ø60 cm inkl. Ziehen der Verrohrung (gute Andienung, bei schlechter Andienung +1 h) | 0.5 | 0.7 | 0.6 | St | 1 | h
03 | 03 | 03 | 07 |  | Betonieren Ø90 cm inkl. Ziehen der Verrohrung (gute Andienung, bei schlechter Andienung +1 h) | 0.3 | 0.5 | 0.4 | St | 1 | h
03 | 03 | 03 | 08 |  | Betonieren Ø120 cm inkl. Ziehen der Verrohrung (gute Andienung, bei schlechter Andienung +1 h) | 0.2 | 0.4 | 0.3 | St | 1 | h
03 | 03 | 03 | 09 |  | Betonieren Ø150 cm inkl. Ziehen der Verrohrung (gute Andienung, bei schlechter Andienung +1 h) | 0.15 | 0.3 | 0.225 | St | 1 | h
03 | 03 | 03 | 10 |  | Bohren unter beschränkter Höhe (4 bis 5 m) mit Seilbagger und Verrohrungsmaschine | 0.04 | 0.02 | 0.03 | St | 1 | h | z.B. unter einer Hilfbrücke, inkl. Schweißen der Bewehrungskörbe je Stoß
03 | 03 | 03 | 11 |  | Betonieren Ø90 cm inkl. Ziehen der Verrohrung (gute Andienung, bei schlechter Andienung +1 h) | 0.04 | 0.08 | 0.06 | St | 1 | h
03 | 03 | 03 | 12 |  | Pfahlkopf herrichten | 0.125 | 0.25 | 0.1875 | St | 1 | h | Handarbeit mit Presslufthammer
03 | 03 | 03 | 13 |  | Pfahlkopf herrichten | 0.5 | 1 | 0.75 | St | 1 | h | Mit Bagger inkl. Meißel
03 | 03 | 03 | 14 |  | Rammpfahl | 4 | 6 | 5 | St | 8 | h | Annahme: Trägerlänge ca. 14m; die ersten Meter mit Vibriergerät, letzten 3m mit einem Schlaghammer
03 | 03 | 03 | 15 |  | Mikropfähle (Länge 15 bis 20 m) | 0.125 | 0.17 | 0.1475 | St | 1 | h | abhängig vom Baugrund
03 | 03 | 03 | 16 |  | Rüttelstopfsäule mit Kiesverfüllung (Länge 6 - 8 m) | 0.5 | 1 | 0.75 | St | 1 | h
03 | 03 | 03 | 17 |  | Rüttelortbetonsäule (Länge 6 - 8 m) | 0.25 | 0.5 | 0.375 | St | 1 | h
03 | 03 | 04 |  |  | Unterwasserbetonsohle
03 | 03 | 04 | 01 |  | UWBS unbewehrt | 30 | 40 | 35 | m2 | 1 | 1 | Annahme: Betonsohlenstärke ca. 0,20m; Baustellenbegebenheiten sind unterschiedlich und zu beachten
03 | 03 | 04 | 02 |  | Bodenaushub unter Wasser | 8 | 12 | 10 | m3 | 1 | h | Stark abhängig von der Bodenbeschaffenheit
03 | 03 | 04 | 03 |  | Betonage Unterwasserbeton | 50 | 100 | 75 | m3 | 1 | h
03 | 03 | 05 |  |  | Sicherungsmaßnahmen mit HDI
03 | 03 | 05 | 01 |  | HDI-Pfähle durch Beton (Bauteilverstärkung) i.M. ca. 12 - 15 m Länge | 0.33 | 0.5 | 0.415 | St | 1 | h | Ohne Berücksichtigung von Bohrhindernissen
03 | 03 | 05 | 02 |  | HDI-Unterfangung | 1 | 2 | 1.5 | St | 1 | h | Menge und Tiefe der Injektion pro Bohrung für die Herstellung der Unterfangung abhängig von der Größe und den statischen Voraussetzungen; Randbedingungen sind zu klären
03 | 03 | 06 |  |  | Verankerung, Aussteifung und Gurtung
03 | 03 | 06 | 01 |  | Anker herstellen, Einbringen der temporären Anker (Bohrloch herstellen (15m), Zugglied einführen, Suspension einpressen) | 0.4 | 0.6 | 0.5 | St | 1 | d | Aushärtung des Verpresskörpers; 7 d
03 | 03 | 06 | 02 |  | Gurtung herstellen, (Schweißbaugrube herstellen, Konsolen und Gurtung anschweißen) | 0.8 | 1.2 | 1 | m | 1 | h | m-Gurtung
03 | 03 | 06 | 03 |  | Spannen der Anker | 2 | 3 | 2.5 | St | 1 | h | Anker erst 7 Tage nach dem Verpressen spannen
03 | 03 | 06 | 04 |  | Auflagerknagge einbauen (anschweißen) | 0.3 | 0.5 | 0.4 | St | 1 | h | Eventual-Position bei Aussteifung
03 | 03 | 06 | 05 |  | Aussteifung einheben (Druckträger) | 0.8 | 1.2 | 1 | St | 1 | h | z.B. Druckaussteifung unter der Hilfsbrücke
03 | 03 | 06 | 06 |  | Druckträger verschweißen, je Seite | 0.4 | 0.6 | 0.5 | St | 1 | h | z.B. Druckaussteifung unter der Hilfsbrücke
03 | 03 | 06 | 07 |  | Spundwand aussteifen Montage, einfache Konstruktion | 0.25 | 0.5 | 0.375 | St | 1 | h | stark abhängig von der Länge und der Bemessungsgröße des Trägers
03 | 03 | 06 | 08 |  | Spundwand aussteifen Montage, komplizierte Konstruktion | 0.1 | 0.25 | 0.175 | St | 1 | h
03 | 03 | 07 |  |  | Rückbau Spundwand
03 | 03 | 07 | 01 |  | Spundwand abbrennen, kürzen 1,70 m unter SO | 2 | 4 | 3 | m | 1 | h | (Zeitaufwand bezieht sich auf 1 m Achslänge)
03 | 03 | 07 | 02 |  | Spundwand ziehen (Spundwand rückbauen/ziehen) Baugrund leicht rammbar / lockerer Kies, Kies-Sand | 20 | 40 | 30 | m2 | 1 | h | Empfhlung: außerhalb des Druckbereichs der Gleise (Werte gültig für Schlaghammer, bei Vibrationshammer 10-15 % mehr Leistung)
03 | 03 | 07 | 03 |  | Spundwand ziehen, Baugrund normal rammbar / sandig, kiesige bis lehmige Böden | 15 | 30 | 22.5 | m2 | 1 | h
03 | 03 | 07 | 04 |  | Spundwand ziehen, Baugrund schwer rammbar / dicht gelagerte lehmige, kiesige Böden | 10 | 20 | 15 | m2 | 1 | h
03 | 03 | 08 |  |  | Rückbau Baugrubenverbau
03 | 03 | 08 | 01 |  | Holzverbau ausbauen | 1.5 | 2 | 1.75 | m2 | 1 | h | Ausführung der Arbeiten erfolgt parallel zur Verfüllung
03 | 03 | 08 | 02 |  | Betonfertigteilplatten rückbauen, max. Höhe 50 cm je Element | 1 | 2 | 1.5 | m2 | 1 | h | Ausführung der Arbeiten erfolgt parallel zur Verfüllung
03 | 03 | 08 | 03 |  | Stahlblechausfachung rückbauen, max. Höhe 50 cm je Element | 1 | 2 | 1.5 | m2 | 1 | h | Ausführung der Arbeiten erfolgt parallel zur Verfüllung
03 | 04 |  |  |  | Gründungen / Fundament
03 | 04 | 01 |  |  | Flachgründungen
03 | 04 | 01 | 01 |  | Baugrubensohle vermessen, planieren u. verdichten Herstellen Sauberkeitsschicht, d = 10 cm (1 Tag Aushärtungszeit) | 20 | 30 | 25 | m2 | 1 | h | mittlere Größe der Baugrube (150 bis 250 m2) entspricht 1x Tagesleistung; 1x Tag Aushärtezeit berücksichtigen!
03 | 04 | 01 | 02 |  | Schalung | 1.5 | 3 | 2.25 | m2 | 1 | h
03 | 04 | 01 | 03 |  | Bewehrung | 1 | 1.5 | 1.25 | t | 1 | h | Mittelwert: 1to Stahl / 6-8 m³ Beton
03 | 04 | 01 | 04 |  | Beton | 30 | 60 | 45 | m3 | 1 | h | Aushärtung beachten
03 | 04 | 01 | 05 |  | Ausschalen | 8 | 12 | 10 | m2 | 1 | h | Ausschalfristen berücksichtigen!
03 | 04 | 02 |  |  | Widerlager / Pfeiler
03 | 04 | 02 | 01 |  | Schalung | 1 | 1.5 | 1.25 | m2 | 1 | h
03 | 04 | 02 | 02 |  | Bewehrung verlegen | 0.4 | 0.6 | 0.5 | t | 1 | h | Mittelwert: 1to Stahl / 4-6 m3 Beton, pro Trupp (3-4 Leute)
03 | 04 | 02 | 03 |  | Beton | 10 | 25 | 17.5 | m3 | 1 | h | stark abhängig von der Bauteilgröße und dem Schalungsdruck
03 | 04 | 02 | 04 |  | Ausschalen | 4 | 6 | 5 | m2 | 1 | h
03 | 04 | 03 |  |  | Überbau (Stahlbeton) herstellen
03 | 04 | 03 | 01 |  | Lehrgerüst für Wib Träger bis 20 m herstellen | 0.035 | 0.05 | 0.0425 | St | 1 | h
03 | 04 | 03 | 02 |  | Lehrgerüst in hoher Lage für das Einschieben Betonüberbau herstellen | 0.018 | 0.022 | 0.02 | St | 1 | h
03 | 04 | 03 | 03 |  | Lehrgerüst in niedriger Lage für Einhub | 0.04 | 0.06 | 0.05 | St | 1 | h
03 | 04 | 03 | 04 |  | Schalung | 1.5 | 3 | 2.25 | m2 | 1 | h
03 | 04 | 03 | 05 |  | Bewehrung | 1 | 1.5 | 1.25 | t | 1 | h | Mittelwert: 1to Stahl / 4-6 m3 Beton
03 | 04 | 03 | 06 |  | Beton | 35 | 45 | 40 | m3 | 1 | h | stark abhängig von der Bauteilgröße und dem Schalungsdruck
03 | 04 | 03 | 07 |  | Beton Wib-Überbau | 30 | 40 | 35 | m3 | 1 | h | Ausschalfrist 2 Tage (Seitenschalung), Aushärtezeit Unterseite
03 | 04 | 03 | 08 |  | Ausschalen | 8 | 12 | 10 | m2 | 1 | h
03 | 04 | 03 | 09 |  | Kammerwand (Im Regelfall als Fertigteil) herstellen inkl. Verguss | 1.8 | 2.2 | 2 | St | 1 | h | Aushärtung beachten
03 | 04 | 03 | 10 |  | Lagerplatte einbauen | 2 | 2 | 2 | St | 1 | h
03 | 04 | 04 |  |  | Kappen (inkl. Schotterbalken) herstellen
03 | 04 | 04 | 01 |  | Schalung | 2.2 | 2.8 | 2.5 | m | 1 | h | Schalelemente sind vorkonfektioniert
03 | 04 | 04 | 02 |  | Bewehrung | 1.5 | 2 | 1.75 | m | 1 | h
03 | 04 | 04 | 03 |  | Beton | 0.1 | 0.15 | 0.125 | m | 1 | h
03 | 04 | 04 | 04 |  | Ausschalen | 0.3 | 0.5 | 0.4 | m | 1 | h
03 | 04 | 05 |  |  | Überbau komplettieren
03 | 04 | 05 | 01 |  | Kammerwand (Im Regelfall als Fertigteil) herstellen inkl. Verguß | 1.8 | 2.2 | 2 | St | 1 | h | Aushärtung beachten
03 | 04 | 05 | 02 |  | Lagersockel inkl. Schalung und Bewehrung herstellen | 0.2 | 0.25 | 0.225 | St | 1 | h | Aushärtung beachten
03 | 04 | 05 | 03 |  | Lager einbauen | 0.4 | 0.6 | 0.5 | St | 1 | h
03 | 04 | 05 | 04 |  | Überbau einheben (inkl. Platte) auf Pressen lagern | 0.8 | 1.2 | 1 | St | 1 | h | Sperrung des Nachbargleis erf.
03 | 04 | 05 | 05 |  | Lager ausrichten, einmessen und vergießen | 0.5 | 0.5 | 0.5 | St | 1 | h | Feinjustierung der Lager paralleles Arbeiten (alle Lager gleichzeitig); Aushärtungzeit beachten
03 | 04 | 06 |  |  | Sonstige Arbeiten (Fugen, Abdichtung usw.)
03 | 04 | 06 | 01 |  | Fugen Fahrbahnübergangskonstruktion, 1-gleisiger Überbau (einbauen und vergießen) | 0.75 | 1 | 0.875 | m | 1 | h | 8 h (Aushärtungszeit beachten!)
03 | 04 | 06 | 02 |  | Längsfuge | 0.75 | 1 | 0.875 | m | 1 | h | mittlere Länge 15 bis 20 m
03 | 04 | 06 | 03 |  | Abdichtung Überbau (Voranstirch, 2-lagen Dichtungsbahn) (keine beengten Platzverhältnisse) | 2 | 8 | 5 | m2 | 1 | h | Leistungsansatz bezieht sich auf eine Fläche von ca. 100 m2 Stark abhängig von der Bauwerksgröße
03 | 04 | 06 | 04 |  | Widerlager- und Flügelwand | 3 | 8 | 5.5 | m2 | 1 | h
03 | 04 | 06 | 05 |  | Unterschottermatten kleben | 10 | 20 | 15 | m2 | 1 | h
03 | 05 |  |  |  | Einbau Überbau/Bauwerk
03 | 05 | 01 |  |  | Überbau / Bauwerk verfahren
03 | 05 | 01 | 01 |  | Einfahren mittels Self-Propelled Modular Transporter (SPMT) | 5 | 10 | 7.5 | km | 1 | h | Straßengebunden, 4 h Gesamtdauer als Richtwert
03 | 05 | 01 | 02 |  | Abstapeln bzw. Absenken in Endlage (Holzklötze bzw. Betonklötze) | 0.1 | 0.2 | 0.15 | m | 1 | h
03 | 05 | 02 |  |  | Überbau / Bauwerk einschieben
03 | 05 | 02 | 01 |  | Bodenaustausch | 25 | 50 | 37.5 | m3 | 1 | h | Verschubweg in der Regel ca. 20 m 4-8 h Gesamtdauer als Richtwert
03 | 05 | 02 | 02 |  | Sauberkeitsschicht einbauen | 10 | 15 | 12.5 | m2 | 1 | h
03 | 05 | 02 | 03 |  | Verschubfundamente aus Betonfertigteilen einbauen | 4 | 6 | 5 | m | 1 | h
03 | 05 | 02 | 04 |  | Verschubeinrichtung montieren | 6 | 10 | 8 | m | 1 | h | 2x Verschubbahnen (paralleles Arbeiten möglich!)
03 | 05 | 02 | 05 |  | Verschub | 2 | 6 | 4 | m | 1 | h | Stark abhängig vom gew. Verschubsystem (Hemmnisse leicht möglich!)
03 | 05 | 02 | 06 |  | Abstapeln bzw. Absenken in Endlage (Holzklötze bzw. Betonklötze) | 0.1 | 0.2 | 0.15 | m | 1 | h
03 | 05 | 02 | 07 |  | Verschubkonstruktion zurückbauen | 2 | 3 | 2.5 | St | 1 | h
03 | 05 | 02 | 08 |  | Vergießen der Fundamente inkl. Schalung | 5 | 10 | 7.5 | m3 | 1 | h
03 | 05 | 03 |  |  | Überbau / Bauwerk einheben | [6 empty] | bis max. 150-200 t
03 | 05 | 03 | 01 |  | Überbau einheben | 150 | 200 |  | t | 8 | h | Beinhaltet einheben, ausrichten und absetzen für ca. 30 min Nachbargleis mit sperren
03 | 06 |  |  |  | Hilfsbrücke inkl. Vor- und Nacharbeiten
03 | 06 | 01 |  |  | Vorarbeiten
03 | 06 | 01 | 01 |  | Kopflöcher herstellen | 2 | 2 | 2 | St | 1 | h
03 | 06 | 01 | 02 |  | Auflagerträger kürzen | 2 | 2 | 2 | St | 1 | h | 2 Träger je Brücke und Seite
03 | 06 | 01 | 03 |  | Auflagerknagge oder Auflagerplatte anschweißen | 1 | 1.5 | 1.25 | St | 1 | h | 2 Auflager je Seite ein Schweißtrupp ggf. vorher an Auflagerbalken befestigt!
03 | 06 | 01 | 04 |  | Auflagerträger anschweißen | 0.67 | 0.67 | 0.67 | St | 1 | h
03 | 06 | 01 | 05 |  | Lager einbauen | 0.4 | 0.6 | 0.5 | St | 1 | h | 2 Lager je Seite
03 | 06 | 02 |  |  | Längsverbau
03 | 06 | 02 | 01 |  | Längsverbau (längs zw. den Gl.) | 30 | 30 | 30 | m2 | 1 | h | Achtung: zzgl. Aushärtezeit TSP bzw. beide Gleise gesperrt. Nur Längsverbau, wenn als Auflager für Hilfsbrücke Bohrpfahl oder Bohrträger / Rammträger zum Einsatz kommt.
03 | 06 | 03 |  |  | Einbau
03 | 06 | 03 | 01 |  | Einbau Hilfsbrücke (ggf. La auf Hilfsbrücke beachten!) Hilfsbrücke auf Elastomerlager | 0.5 | 1 | 0.75 | St | 1 | h | Achtung: zum Einhebevorgang HB ist das Nachbargleis zu sperren
03 | 06 | 03 | 02 |  | Einbau Randweg auf der Hilfsbrücke (einseitig) | 10 | 10 | 10 | m | 1 | h
03 | 06 | 03 | 03 |  | Mittelstütze für Hilfsbrückenkette einheben und verankern | 0.2 | 0.3 | 0.25 | St | 1 | h | Fundament/Gründung im Vorfeld zu erstellen, Aushärtezeiten Beton berücksichtigen, Werksfertigung der Stützkonstruktion im Werk
03 | 06 | 03 | 04 |  | Zuschlag für Hilfsbrückenkette (2 hintereinander liegende Brücken) |  |  |  |  | 1 | h | Ausrichten der Hilfsbrücken zueinander
03 | 06 | 04 |  |  | Nacharbeiten
03 | 06 | 04 | 01 |  | Ziehbleche Verbaubleche (Schotterhalterung) einbringen | 0.4 | 2 | 1.2 | St | 1 | h
03 | 06 | 04 | 02 |  | Kopflöcher verfüllen | 0.4 | 2 | 1.2 | St | 1 | h
03 | 06 | 05 |  |  | Ausbau
03 | 06 | 05 | 01 |  | Ausbau Hilfsbrücke | 0.8 | 1.2 | 1 | St | 1 | h | Achtung: zum Aushebevorgang HB ist das Nachbargleis zu sperren
03 | 06 | 05 | 02 |  | Rückbau Längsverbau (während Ausbau Hilfsbrücke) | 0.8 | 1.2 | 1 | St | 1 | h | Achtung: TSP wird zum Ende 2. Seite benötigt, idealerweise noch vor Stopfarbeiten. Ausbau des Längsverbau erfolgt parallel zum Ausbau der Hilfsbrücke (Abbrennen 1,50 unter Schwellenoberkante) 3-4 Träger oder Bohlen
03 | 06 | 05 | 03 |  | Kürzen der Steckträger | 0.2 | 0.3 | 0.25 | St | 1 | h
03 | 06 | 05 | 04 |  | Ausbau Randweg auf der Hilfsbrücke (einseitig) | 20 | 20 | 20 | m | 1 | h
03 | 06 | 05 | 05 |  | Belastungs-La im Anschluss | 1 | 1 | 1 | Gl | 3-5 | d | keine Bautätigkeit
03 | 06 | 05 | 06 |  | Aussteifungen ausbauen inkl. Brennschnitte | 0.5 | 1 | 0.75 | St | 1 | h | Achtung: TSP wird zum Ende 2. Seite benötigt, idealerweise noch vor Stopfarbeiten. Ausbau des Längsverbau erfolgt parallel zum Ausbau der Hilfsbrücke (Abbrennen 1,50 unter Schwellenoberkante) 3-4 Träger oder Bohlen
03 | 06 | 05 | 07 |  | Schotterblech ziehen | 6 | 6 | 6 | St | 1 | h
03 | 06 | 05 | 08 |  | Verbauträger inkl. Auflagerträger abbrennen mind. 1,70 u. SOK | 4 | 4 | 4 | St | 1 | h

## 4. Sonstiger Ingenieurbau
4. Sonstiger Ingenieurbau
Gliederung |  |  |  |  | Zp | Text | Leistung |  |  |  | Zeit |  | weitere Bemerkungen
[7 empty] | Wert |  |  | Einheit | Wert | Einheit
[7 empty] | von | bis | Ø
04 | 01 |  |  |  |  | Stützwand | [6 empty] | Hinweis: Material Stahlbeton (Ortbeton); Arbeitsgleis gesperrt
04 | 01 | 01 |  |  |  | Stützwand herstellen, pauschal
04 | 01 | 01 | 01 |  |  | h <= 3,00m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | m | 8 | h
04 | 01 | 01 | 02 |  |  | h > 3,00m <= 5,00m | 1 | 1 | 1 | m | 8 | h
04 | 01 | 02 |  |  |  | Stützwand herstellen, detailliert
04 | 01 | 02 | 01 |  |  | Schalen / Bewehren / Betonieren Fundament | 10 | 10 | 10 | m | 4 | d | Hinweis: Aushärtzeiten des Betons beachten! Sind hier nicht inbegriffen, da verschiedene Arbeitsschritte parallel ausgeführt werden können.
04 | 01 | 02 | 02 |  |  | Ausschalfristen |  |  |  |  | 4 | d
04 | 01 | 02 | 03 |  |  | Schalen / Bewehren / Betonieren Wand | 10 | 10 | 10 | m | 5 | d
04 | 01 | 02 | 04 |  |  | Ausschalfristen |  |  |  |  | 4 | d
04 | 01 | 02 | 05 |  |  | Geländer stellen | 40 | 40 | 40 | m | 2 | d
04 | 01 | 02 | 06 |  |  | Kappe herstellen
04 | 01 | 02 | 06 | 01 |  | Schalen | 10 | 10 | 10 | m | 2 | d
04 | 01 | 02 | 06 | 02 |  | Bewehren | 10 | 10 | 10 | m | 4 | d
04 | 01 | 02 | 06 | 03 |  | Betonieren | 40 | 40 | 40 | m | 1 | d
04 | 01 | 02 | 06 | 04 |  | Geländer stellen | 40 | 40 | 40 | m | 2 | d
04 | 02 |  |  |  |  | Lärmschutzwände | [6 empty] | Kolonne mit 1 ZWB + Fahrer, 3 Arbeiter, 1 schienengebundenes Fahrzeug zur Logistik
Hinweis zur Baulogistik: pro 100m LSW 1 Zwei-Wege-Bagger effizient, ab 300m-500m LSW Einsatz 2. ZWB effizient, bei Einsatz von >= 3 ZWB muss Logistikkonzept sehr ausgeklügelt sein ZWB: "Kurzheckvariante" ist zu bevorzugen bzw. Gleisabstand ist zu beachten! Wenn keine direkte Zufahrten möglich, zusätzl. Versorgungsfahrten einplanen
04 | 02 | 01 |  |  |  | Vorarbeiten
Hinweis: a) Vor den Arbeiten ist die Einweisung in die Örtlichkeit und die Kabeleinweisung durchzuführen b) Begehungen, Vermessung, Beweissicherung und Baugrunduntersuchungen durchführen c) Kabelsuchschachtung und ggf. Kabelumverlegungen durchführen
04 | 02 | 01 | 01 |  |  | Kampfmittelsondierung: siehe 8. Sonstiges | 40 | 45 | 42.5 | St | 8 | h | Zwischen Kampfmittelsondierung und Beginn der Hauptarbeiten mind. 4 Wochen einplanen, da in diesem Zeitraum die Auswertungen erfolgen und im Bedarfsfall weitere Sondierungen erforderlich sind
04 | 02 | 01 | 02 |  |  | Baufeldfreimachung Rodung (Strauchwerk) | 5 | 5 | 5 | m2 | 1 | h | für bauvorbereitende Maßnahmen mind. 1 Tag einplanen in Abhängigkeit der Örtlichkeit
04 | 02 | 01 | 03 |  |  | Erdaushub Kopflöcher gleisseitig (händisch) | 0.44667 | 0.45 | 0.44833 | St | 1 | h | i.d.R. 1m x 1m x 1,25m Tiefe
04 | 02 | 01 | 04 |  |  | Auf-/Abrüstzeiten der Maschinen |  |  |  |  | 1 | h
04 | 02 | 02 |  |  |  | LSW herstellen, pauschal
Hinweis: Material: Aluelemente, Sockel aus Beton; Arbeitsgleis: gesperrt, OLA ausgeschaltet, Nachbargleis: auf 120 km/h begrenzt (La)
04 | 01 | 02 | 01 |  |  | h <= 3,00m | 1 | 2 | 1.5 | m | 1 | h | bei 24h -Arbeit, in Abhängigkeit vom Baugrund
04 | 01 | 02 | 02 |  |  | h > 3,00m <= 5,00m | 0.5 | 1.5 | 1 | m | 1 | h | bei 24h -Arbeit, in Abhängigkeit vom Baugrund
04 | 02 | 03 |  |  |  | LSW herstellen, detailliert | [6 empty] | Hinweis: bei Farbmustervorgabe höhere Vorbereitungszeit beachten
04 | 02 | 03 | 01 |  |  | Transport und Einbringen der Gründungsrohre (bis 4,5-5,0 m) | 3 | 4 | 3.5 | St | 1 | h | bei normalem Boden
04 | 02 | 03 | 02 |  |  | Transport und Einbringen der Gründungsrohre (über 5,0 m) | 2 | 3 | 2.5 | St | 1 | h | bei normalem Boden
04 | 02 | 03 | 03 |  |  | Sauberkeitsschicht (Beton) einbringen | 4 | 4 | 4 | St | 1 | h | Hinweis: Aushärtzeiten Betons beachten!
04 | 02 | 03 | 04 |  |  | Stützen einsetzen | 12.5 | 12.5 | 12.5 | St | 1 | h
04 | 02 | 03 | 05 |  |  | Stützen ausrichten | 2.5 | 2.5 | 2.5 | St | 1 | h
04 | 02 | 03 | 06 |  |  | Stützen betonieren (Logistik maßgebend) | 10 | 10 | 10 | St | 1 | h
04 | 02 | 03 | 07 |  |  | Geländeprofilierung und Sockelgräben herstellen | 75 | 75 | 75 | m | 1 | h
04 | 02 | 03 | 08 |  |  | Einbau Sockelelemente (Beton) | 10 | 12.5 | 11.25 | m2 | 1 | h | 0,5 m x 5 m=2,5 m2
04 | 02 | 03 | 09 |  |  | Transport und Einhängen Stahlbetonsockel | 4 | 4 | 4 | St | 1 | h
04 | 02 | 03 | 10 |  |  | Erdverfüllung Stahlbetonsockel u. zementverguss Gründungdrohr | 4 | 4 | 4 | m | 1 | h
04 | 02 | 03 | 11 |  |  | Randwegherstellung Kies | 30 | 40 | 35 | m | 1 | h | ggf. einschl. Kabelkanäle
04 | 02 | 03 | 12 |  |  | Einbau Elemente (a 2,5m²)
04 | 02 | 03 | 12 | 01 |  | h= 2,00 m (Material Alu) | 35 | 55 | 45 | m2 | 1 | h | 4 Elemente
04 | 02 | 03 | 12 | 02 |  | h= 2,50 - 3,0 m (Material Alu) | 35 | 35 | 35 | m2 | 1 | h | 5-6 Elemente
04 | 02 | 03 | 12 | 03 |  | händisch (Material Alu) | 5 | 5 | 5 | m2 | 1 | h | Wenn bei Farbkonzept keine Vorsortierung erfolgt ist
04 | 02 | 03 | 12 | 04 |  | Einbau LS-Elemente | 20 | 20 | 20 | m2 | 1 | h
04 | 02 | 03 | 12 | 05 |  | Transport und Einhängen Wandelemente (Material Alu) inkl. Erdung | 20 | 20 | 20 | St | 1 | h
04 | 02 | 03 | 12 | 06 |  | Einbau Türen in LSW | 0.75 | 1.25 | 1 | St | 1 | h
04 | 02 | 03 | 12 | 07 |  | Einheben Sonderkonstruktion(Torsionsbalken) und Montage Wandelemente | 1 | 1.5 | 1.25 | m | 1 | h | Bei Trägerlänge von ca. 20m, Spp 16h benötigt
04 | 02 | 03 | 13 |  |  | Erdbau für Erdung | 12.5 | 12.5 | 12.5 | m | 1 | h | Verbindung zur OLA
04 | 02 | 03 | 14 |  |  | Beschilderung (Tür, Pfostennummerierung Rettungswege) | 8 | 12 | 10 | St | 1 | h
04 | 02 | 04 |  |  |  | Nacharbeiten
Hinweis: Nach Errichtung der LSW sind folgende Nacharbeiten/abschließenden Tätigkeiten durchzuführen a) für die Erdung die Erdungsverbinder einbauen b) falls erforderlich die Treppen und Geländer an den Fluchttüren einzubauen (feldseitig) c) die Abdeckkappen zu montieren d) ggf. Mängelbeseitigung und VOB-Abnahme e) als Abschluss die Übergabe an den Anlagenverantwortlichen (ALV)

## 5. Personenverkehrsanlagen
5. Personenverkehrsanlagen
Gliederung |  |  |  | Zp | Text | Leistung |  |  |  | Zeit |  | weitere Bemerkungen
[6 empty] | Wert |  |  | Einheit | Wert | Einheit
[6 empty] | von | bis | Ø
05 | 01 |  |  |  | Bahnsteigkorpus
05 | 01 | 01 |  |  | Bahnsteigrückbau komplett | [6 empty] | Mittelbahnsteig
05 | 01 | 01 | 01 |  | Absperrung (Bauzaun) längs auf Mittelbahnsteig einrichten | 10 | 20 | 15 | m | 1 | h | wenn die Kanten nacheinander ab-/umgebaut werden
05 | 01 | 01 | 02 |  | Leitungen/Kabel bauzeitlich freilegen (Handschachtung ohne Belag) | 0.8 | 1.2 | 1 | m3 | 1 | h | bezogen auf Länge der Kabeltrasse (2 MA)
05 | 01 | 01 | 03 |  | Leitungen/Kabel bauzeitlich sichern/verlegen | [6 empty] | Kabelverlegung aus Tabelle LST
05 | 01 | 01 | 04 |  | Bahnsteigausstattung rückbauen | 16 | 20 | 18 | m | 1 | h | bezogen auf Bahnsteiglänge (Abfallbehälter, Sitzbank 15 min bis Wetterschutzhaus 60-90 min) Außenbahnsteig Faktor 0,6
05 | 01 | 01 | 07 |  | Bahnsteigbelag rückbauen, Komplettrückbau und Entsorgung | 30 | 40 | 35 | m2 | 1 | h
05 | 01 | 01 | 05 |  | Bahnsteigbeleuchtungsmast rückbauen, aufladen | 1 | 3 | 2 | St | 1 | h | Mast mit Leuchten (Oberleitung beachten), ohne Elektroarbeiten
05 | 01 | 01 | 06 |  | Fundament Bahnsteigbeleuchtungsmast rückbauen | 1 | 3 | 2 | St | 1 | h
05 | 01 | 01 | 08 |  | Bahnsteigkantenelemente rückbauen | 8 | 12 | 10 | m | 1 | h | abhängig von der Größe der Bahnsteigkanten
05 | 01 | 01 | 09 |  | Fundamente Bahnsteigkante rückbauen | 5 | 10 | 7.5 | m | 1 | h | auch für bewehrte Fertigteilfundamente Rückbau weiterer Fundamente (z. B. Vitrinen, Wetterschutzhaus, Dachstützen) nicht berücksichtigt. Faktor 0,2, wenn Fundamente abgestemmt werden müssen
05 | 01 | 01 | 10 |  | Behelfsbahnsteig (Komplettbahnsteig ohne Ausstattung) | 4 | 4 | 4 | m | 1 | h | bezogen auf Bahnsteiglänge (Fertigteil-Bahnsteig inkl. Fundamente)
05 | 01 | 02 |  |  | Bahnsteigneubau | [6 empty] | Mittelbahnsteig konventionell (für modulare Bahnsteige Faktor 0,7)
05 | 01 | 02 | 01 |  | Planum nach Rückbau Altbahnsteig | 8 | 12 | 10 | m | 1 | h | bezogen auf Kantenlänge (Sauberkeitsschicht) (bei Komplettneubau siehe Tabelle Bahnkörper-Tiefbau)
05 | 01 | 02 | 02 |  | Fundamente Bahnsteigkante herstellen | 6 | 8 | 7 | m | 1 | h | Fertigteilfundament
05 | 01 | 02 | 03 |  | Bahnsteigkante herstellen | 5 | 7 | 6 | m | 1 | h | ohne Abdeckstein (für Kante mit inkludierter Abdeckung Faktor 0,8)
05 | 01 | 02 | 04 |  | Abdeckstein aufsetzen | 10 | 12 | 11 | m | 1 | h | 1 Trupp
05 | 01 | 02 | 05 |  | Winkelelemente für Stirnseite und Rückseite | 2 | 4 | 3 | m | 1 | h | ohne Kernbohrungen für Kabeltiefbau und Entwässerung
05 | 01 | 02 | 06 |  | Kernbohrungen DN 100 | 2 | 3 | 2.5 | St | 1 | h | ca. 10-15 cm Dicke
05 | 01 | 02 | 07 |  | Bahnsteigbelag herstellen | 2 | 8 | 5 | m2 | 1 | h | Pflaster, Minimalwert für manuelle Verlegung (1 MA), Maximalwert für maschinelle Verlegung (3 MA + kl.Radlader bzw. Pflasterverlegemaschine)
05 | 01 | 02 | 08 |  | Bahnsteigentwässerung (Kastenrinne) | 6 | 10 | 8 | m | 1 | h | bezogen auf Bahnsteiglänge (Erdbau aus Tabelle Bahnkörper-Tiefbau) (3 MA + kl. Radlader)
05 | 01 | 02 | 09 |  | Kabeltiefbau (Kabelabzweigkästen) | 4 | 5 | 4.5 | St | 1 | h | Erdbau aus Tabelle Bahnkörper-Tiefbau (3 MA + Minibagger)
05 | 01 | 02 | 10 |  | Leerrohrpaket (Längsttrasse 2 x 4) | 3 | 5 | 4 | m | 1 | h | inkl. Abzweige (4 MA + Minibagger bzw. kl. Radlader)
05 | 01 | 02 | 11 |  | Bahnsteigausstattung herstellen | 1.1 | 2.3 | 1.7 | m | 1 | h | bezogen auf Bahnsteiglänge Außenbahnsteig Faktor 0,6
05 | 01 | 02 | 12 |  | Bahnsteigbeleuchtung herstellen | 0.1 | 0.3 | 0.2 | St | 1 | h | Mast mit Fundament, Leuchten, inkl. anschließen
05 | 01 | 02 | 13 |  | Behelfsbahnsteig (ohne Ausstattung) | 2 | 2 | 2 | m | 1 | h | bezogen auf Bahnsteiglänge
05 | 01 | 02 | 14 |  | Geländer setzen (ohne Fundament) | 2 | 3 | 2.5 | m | 1 | h
05 | 01 | 02 | 15 |  | Randstein (für Bahnsteighinterkante oder Gehwegbegrenzung) herstellen | 11 | 13 | 12 | m | 1 | h | Abhängig: Baustellenbegebenheiten; Materialanlieferung; Kolonnenstärke
05 | 01 | 02 | 16 |  | Bahnsteigböschung profilieren / Fertigrasen verlegen | 4 | 6 | 5 | m² | 1 | h | Abhängig: Untergrundbeschaffenheit; Baustellenbegebenheiten
05 | 02 |  |  |  | Bahnsteigdach | [6 empty] | Standard-Dächer wie z.B. Zwiesel, Boidenheim
05 | 02 | 01 | 01 |  | Bahnsteigdach rückbauen | 5 | 7 | 6 | m2 | 1 | h | Min. bei halbseitigem Rückbau, Max. bei Rückbau über Bahnsteigbreite (für Holzkonstruktionen Faktor 0,3), Oberleitung beachten
05 | 02 | 01 | 02 |  | Fundamente und Stützen Bahnsteigdach herstellen | 0.1 | 0.2 | 0.15 | St | 1 | h | Aushärtezeiten Fundamente beachten (Ortbeton)
05 | 02 | 01 | 03 |  | Herstellung Bahnsteigdach | 2.5 | 5 | 3.75 | m2 | 1 | h
05 | 03 |  |  |  | Aufzug
05 | 03 | 01 | 01 |  | Baugrube ausheben | [6 empty] | Erdbau aus Tabelle Bahnkörper-Tiefbau, beengte Verhältnisse beachten
05 | 03 | 01 | 02 |  | Verbau herstellen | [6 empty] | Erdbau aus Tabelle Bahnkörper-Tiefbau, beengte Verhältnisse beachten, Oberleitung beachten
05 | 03 | 01 | 03 |  | Aufzugsschacht herstellen | [6 empty] | Schal- und Bewehrungsarbeiten aus Tabelle Sonstiger Ingenieurbau
05 | 03 | 01 | 04 |  | Aufmaß Schachtgerüst aufnehmen | 1 | 1 | 1 | St | 8 | h | Aushärtezeiten beachten
05 | 03 | 01 | 05 |  | Zwischenraum verfüllen, lagenweise verdichten, Spundwandverbau rückbauen | 0.33 | 0.5 | 0.415 | St | 8 | h | Spundwand-Positionen aus Tabelle Überführungen
05 | 03 | 01 | 06 |  | Anlieferung Schachtgerüst | 1 | 1 | 1 | St | 8 | h
05 | 03 | 01 | 07 |  | Montage Schachtgerüst | 0.2 | 0.2 | 0.2 | St | 8 | h
05 | 03 | 01 | 08 |  | Montage Aufzugsanlage | 0.033 | 0.04 | 0.0365 | St | 8 | h
05 | 04 |  |  |  | Treppenanlage | [6 empty] | Mittelbahnsteig
05 | 04 | 01 | 01 |  | Rückbau Treppenanlage | 0.25 | 1 | 0.625 | St | 8 | h | in -1-Ebene
05 | 04 | 01 | 02 |  | Baugrube ausheben nach Rückbau Altanlage | 0.25 | 1 | 0.625 | St | 8 | h | bei Komplettneubau siehe Tabelle Bahnkörper-Tiefbau
05 | 04 | 01 | 03 |  | Rohbau Treppenanlage herstellen | 0.5 | 1 | 0.75 | St | 8 | h
05 | 04 | 01 | 04 |  | Blockstufen setzen | 0.3 | 1 | 0.65 | St | 8 | h | Aushärtezeiten beachten
05 | 04 | 01 | 05 |  | Treppenhandlauf anbringen | 20 | 25 | 22.5 | m | 8 | h | Vorfertigung im Werk
05 | 05 |  |  |  | Rampe
05 | 05 | 01 | 01 |  | Rampe herstellen | 2 | 3 | 2.5 | m | 1 | d | Rampe ans Gleis: Obere Breite ca. 6,50m

## 6. Oberleitung
6. Oberleitung (OL)
Gliederung |  |  |  | Zp | Text | Leistung |  |  |  | Zeit |  | weitere Bemerkungen
[6 empty] | Wert |  |  | Einheit | Wert | Einheit
[6 empty] | von | bis | Ø
06 | 01 |  |  |  | OL verziehen | [6 empty] | im Längsfeld
06 | 01 | 01 |  |  | Baufreiheit für andere Gewerke/Bauzustand
06 | 01 | 01 | 01 |  | Verziehen der OL im Bogen oder Gerade je Kettenwerk im Längsfeld | 50 | 100 | 75 | m | 1 | h
06 | 01 | 01 | 02 |  | Verziehen der OL im Bogen oder Gerade je Einzelausleger | 0.66667 | 1 | 0.83333 | St | 1 | h
06 | 02 |  |  |  | OL-Arbeiten
06 | 02 | 01 |  |  | Längskettenwerk
06 | 02 | 01 | 01 |  | Neubau einer kompletten OL Anlage als Längskettenwerk mit Einzelausleger als Stützpunkt für 2 gleisige Strecke | 1000 | 1000 | 1000 | m | 8 | h | Hinweis: Für 1500m Kettenwerkslänge sind 12h Arbeitszeit ohne Unterbrechung und mind. eine durchgehende 13h Sperrpause einzuplanen! Neubau einer kompletten OL-Anlage auf einer in Betrieb befindlichen, nicht elektrifizierten 2 gleisigen Strecke. Die Unterspannungsetzung erfolgt nach vollständiger Fertigstellung. Die Arbeiten finden in durchgehenden 9h Nachtsperrpausen statt. Durchgehende Sperrung Arbeitsgleis und Sperrung Nachbargleis in Zugpausen. Tagsüber erfolgt der Betrieb mit Dieseltraktion. Vorarbeiten: Suchschachten per Hand inkl. Fotodokumentation in Zugpausen an den Gründungspunkten. Kampfmittelsondierung in eigener Sperrpause an den Gründungspunkten vom Gleis aus. Hauptarbeiten: Rammgründung alle 50 m - 80 m durch Landramme ggf. auf K-Wagen mit Lok. Anschließend Betonage Fundamentkopf. Maste stellen mit ZWB-Bagger inkl. Erdung der Maste. Dann ausrichten der Maste mit Unterstopfung. Montieren der Anbauteile (Einzelausleger, Schalter mit Fernantrieb). Für Fahrdrahtmontage Anbau der Radspanner, Tragseil einziehen mit Zweiwege-Schörling. Einziehen des Fahrdrahtes und einklemmen in Hänger, Stromverbinder einpressen, Einstellen der Radspanner nach Temperatur. Messfahrt: Oberleitungsmessfahrt druchführen, Auswerten und ggf. anschließend Regulieren der Oberleitungsanlage. Abnahmen: bestehend aus Erdungsabnahmebegehung und Oberleitungsabnahmebefahrung. Achtung! Bei Betonblockfundamenten oder BetonPfahlköpfen sind die Abbindezeiten (28 Tage) zu beachten, Unterbrechung der Arbeiten erforderlich.
06 | 02 | 01 | 02 |  | Austausch Längskettenwerk mit Einzelausleger, Regelbauart Re 200 betriebsfertig montieren und regulieren. Ohne Gründung und Mast stellen -eine Kettenwerkslänge | 47 | 47 | 47 | m | 1 | h | Austausch komplettes Längskettenwerk inkl. Fahrdraht in einer durchgängigen unterbrechungsfreien Sperrpause. Sperrpause fürs Arbeitsgleis und Sperrung Nachbargleis nur in Zugpausen. Nach jeder Sperrpause wird der Eisenbahnbetrieb wieder aufgenommen. Rückbau Kettenwerk inkl. Fahrdraht und Einzelausleger pro Stützpunkt. Neubau Kettenwerk: Tragseil ziehen, Y-Beiseil und Hänger mit Bindedraht provisorisch montieren, Isalator einbauen, Fahrdraht einziehen. (Mit Erstellung als Provisorium kann der Betrieb wieder aufgenommen werden). Fertigmontage: Einbau Verbinder und Regulierung Kettenwerk. Oberleitungsmessfahrt druchführen. Auswerrten und ggf. anschließend regulieren der Oberleitungsanlage. Abnahmen: bestehend aus Erdungsabnahmebegehung und Oberleitungsabnahmebefahrung.
06 | 02 | 01 | 03 |  | Längskettenwerk nur Fahrdrahtaustausch 1500 m am bestehendem Längskettenwerk mit Einzelausleger. Einziehen des Fahrdrahtes und einklemmen in Hänger. Verbinder einbauen und Fahrdraht regulieren. | 150 | 150 | 150 | St | 1 | h | unterbrechungsfrei!
06 | 02 | 01 | 04 |  | Längskettenwerk regulieren | 175 | 175 | 175 | St | 1 | h | Randbedingung: Längskettenwerk 1500 m Einzelausleger Regelbauart Re 200 betriebsfertig regulieren, unterbrechungsfrei
06 | 02 | 01 | 05 |  | Rückbau komplettes Längskettenwerk 1500 m mit Rückbau Tragseil, Radspanner, Verbinder, Ausleger, Fahrdraht | 1 | 1 | 1 | St | 1 | h
06 | 02 | 02 |  |  | Isolator
06 | 02 | 02 | 01 |  | Montage eines Isolators einschl. Klemmen innerhalb von Seilen, Fahrdraht und an Abfangungen | 1 | 1 | 1 | St | 1 | h
06 | 02 | 02 | 02 |  | Montage Isolator im Querfeld (Oberes und unteres Richtseil) für Bauzwischenzustände | 1 | 1.3 | 1.15 | St | 1 | h
06 | 02 | 02 | 03 |  | Überbrücken von einem Isolator für Bauzwischenzustände | 2 | 2 | 2 | St | 1 | h
06 | 02 | 02 | 04 |  | Rückbau einer Isolatorüberbrückung | 2 | 2 | 2 | St | 1 | h
06 | 02 | 03 |  |  | Streckentrenner
06 | 02 | 03 | 01 |  | Einbau Streckentrenner v <= 120 km/h inklusive Regulierung im Feld | 0.25 | 0.25 | 0.25 | St | 1 | h
06 | 02 | 03 | 02 |  | Einbau Streckentrenner v > 120 km/h (Flury Trenner) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | St | 1 | h
06 | 02 | 03 | 03 |  | Überbrücken eines Streckentrenners | 1 | 2 | 1.5 | St | 1 | h
06 | 02 | 03 | 04 |  | Rückbau Streckentrennerüberbrückung | 1.3333 | 2 | 1.6667 | St | 1 | h
06 | 02 | 03 | 05 |  | Rückbau Streckentrenner | 0.25 | 0.25 | 0.25 | St | 1 | h
06 | 02 | 04 |  |  | Mastschalter
06 | 02 | 04 | 01 |  | Nur Montage Mastschalter | 0.2 | 0.33333 | 0.26667 | St | 1 | h
06 | 02 | 04 | 02 |  | Montage Mastschalter einschl. aller Bauteile | 0.25 | 0.25 | 0.25 | St | 1 | h
06 | 02 | 04 | 03 |  | Anschluß Masttrennschalter -Schalter und Schalterleitung- bei einem mechanisch getrennten Kettenwerk mit Einzelausleger, ohne Einbau Schaltertraverse, Schaltergestänge und Masttrennschalterantrieb oder Handschalter | 0.16667 | 0.25 | 0.20833 | St | 1 | h
06 | 02 | 04 | 04 |  | Anschluß Masttrennschalter -Schalter und Schalterleitung- bei einem mechanisch getrennten Kettenwerk mit Einzelausleger, inklusive Einbau Schaltertraverse, Schaltergestänge und Masttrennschalterantrieb oder Handschalter | 0.125 | 0.16667 | 0.14583 | St | 1 | h
06 | 02 | 04 | 05 |  | Aufbau Schalterquerleitung inkl. Ausschaltung aller betreffenden OL-Felder. Querfeld über 4 Gleise | 0.4 | 0.4 | 0.4 | St | 1 | h
06 | 02 | 05 |  |  | Rohrschwenkausleger
06 | 02 | 05 | 01 |  | Montage Rohrschwenkausleger alle anderen Mastformen. Das Schwenkauslegergelenk wird zusätzlich montiert. | 0.4 | 1 | 0.7 | St | 1 | h
06 | 02 | 05 | 02 |  | Montage von 2 Rohrschwenkauslegern (Doppelrohrschwenkausleger) am Betonmast. Zusätzliche Montage eines Basiseisen erforderlich (Dauer 1 h) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | St | 1 | h
06 | 02 | 05 | 03 |  | Montage von 2 Rohrschwenkauslegern alle anderen Mastformen. Zusätzliche Montage eines Basiseisen erforderlich (Dauer 1 h) | 0.28571 | 0.286 | 0.28586 | St | 1 | h
06 | 03 |  |  |  | Gründungen
06 | 03 | 01 |  |  | Ortbetongründungen
06. | 03 | 01 | 01 |  | Blockfundament bis 3 m³ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | St | 1 | h | Abbindezeiten beachten!
06 | 03 | 01 | 02 |  | Blockfundament bis 13 m³ | 0.12 | 0.12 | 0.12 | St | 1 | h | Abbindezeiten beachten!
06 | 03 | 02 |  |  | Rammgründungen
06 | 03 | 02 | 01 |  | Pfahllänge bis 5m | 0.8 | 1.2 | 1 | St | 1 | h
06 | 03 | 02 | 02 |  | Großrohrlänge bis 5 m | 0.4 | 0.4 | 0.4 | St | 1 | h
06 | 03 | 02 | 03 |  | Pfahlkopf betonieren | 0.3 | 0.4 | 0.35 | St | 1 | h | Abbindezeiten beachten!
06 | 04 |  |  |  | Stellen Mast (ohne Übernahme Kettenwerk)
06 | 04 | 01 | 01 |  | Stellen Betonmast einschl. Ausrichten mit Einsatz ZWB | 0.75 | 1.25 | 1 | St | 1 | h
06 | 04 | 01 | 02 |  | Stellen eines Flachmastes einschl. ausrichten, vergießen, etc. mit Einsatz ZWB | 0.2 | 0.25 | 0.225 | St | 1 | h
06 | 04 | 01 | 03 |  | Stellen eines Winkelmastes (hauptsächlich im Bf) einschl. ausrichten, vergießen, etc. mit Einsatz von Großgeräten | 0.16667 | 0.34 | 0.25333 | St | 1 | h
06 | 04 | 01 | 04 |  | Montage eines Mehrgleisauslegers max. 18m | 0.33333 | 0.33 | 0.33167 | St | 1 | h
06 | 05 |  |  |  | Kettenwerksabspannung/Radspanner
06 | 05 | 01 |  |  | bewegliche Abspannung für Tragseil u. Fd | 0.25 | 0.25 | 0.25 | St | 1 | h
06 | 06 |  |  |  | VL, BEL, RL
06 | 06 | 01 |  |  | Leiterseil montieren (1.500 m) | 37.5 | 37.5 | 37.5 | m | 1 | h
06 | 07 |  |  |  | Kettenwerk-Regulierung
nach Baumaßnahmen/Rückbau Bauzustand
06 | 07 | 01 | 01 |  | Weichenkettenwerk der Oberleitung mit evtl. Nachregulierung nach Weichenumbau kontrollieren | 0.4 | 0.4 | 0.4 | St | 1 | h
06 | 07 | 01 | 02 |  | Quertragwerk nach Kettenwerksumbau das Querfeld je Kettenwerk einregulieren | 0.5 | 0.5 | 0.5 | St | 1 | h
06 | 07 | 01 | 03 |  | Längskettenwerk je Stützpunkt regulieren und anpassen der Seiten- und Höhenlage | 1 | 2 | 1.5 | St | 1 | h
06 | 07 | 01 | 04 |  | Annpassen der Seiten- und Höhenlage im Längskettenwerk, einschl. auswechseln von bis zu 20 Hängern pro 1000 m (mit 2 Trupps ) | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667 | m | 1 | h
06 | 08 |  |  |  | Erdungen
06 | 08 | 01 |  |  | Endzustand
06 | 08 | 01 | 01 | Zp | Mast-/Bauteilerde an Schiene betriebsfertig verlegen einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und Befestigungen | 0.7 | 1.3 | 1 | St | 1 | h | bis 5 m
06 | 08 | 01 | 02 | Zp | Schienenverbinder betriebsfertig verlegen einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und Befestigungen | 0.7 | 1.3 | 1 | St | 1 | h
06 | 08 | 01 | 03 | Zp | Gleisverbinder betriebsfertig verlegen einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und Befestigungen (inkl. Schottern) | 0.7 | 1.3 | 1 | St | 1 | h | bis 5 m
06 | 08 | 01 | 04 | Zp | Quervermaschung / 1 Gleisverbinder / 2 Schienenverbinder betriebsfertig verlegen einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und Befestigungen | 0.2 | 0.4 | 0.3 | St | 1 | h
06 | 08 | 01 | 05 | Zp | Betriebserde anschließen einschl. Abdeckung, betriebsfertig verlegen einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und Befestigungen | 0.16667 | 0.33333 | 0.25 | St | 1 | h | bis 5 m
06 | 08 | 01 | 06 | Zp | Längserde betriebsfertig verlegen einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und Befestigungen/Rückstromführung | 25 | 33.3333 | 29.1667 | m | 1 | h
06 | 08 | 01 | 07 | Zp | Mast-/Bauteilerde an Längserde anschließen, herstellen einer Verbindung für Erdung und Rückstromführunmg | 1 | 1 | 1 | St | 1 | h
06 | 08 | 01 | 08 | Zp | Spannungssicherung einbauen, betriebsfertig verlegen einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und Befestigungen | 0.67 | 0.67 | 0.67 | St | 1 | h
06 | 08 | 01 | 09 | Zp | Überbrückung Isolierstoß betriebsfertig verlegen und anschließen, einschl. Bohren | 0.5 | 0.67 | 0.585 | St | 1 | h
06 | 08 | 02 |  |  | Erde ein-/ausbauen
06 | 08 | 02 | 01 |  | Einbau / Ausbau einer festen, profilfreien Erde für den Bauzustand mit Einzelausleger | 1.33 | 2 | 1.665 | St | 1 | h
06 | 08 | 02 | 02 |  | Einbau / Ausbau einer festen, profilfreien Erde für den Bauzustand im Quertragwerk | 0.5 | 0.5 | 0.5 | St | 1 | h
06 | 08 | 02 | 03 |  | Abbau Bauteilerden, Schienenverbinder | 4 | 4 | 4 | St | 1 | h
06 | 08 | 02 | 04 |  | Ausbau Betriebserde | 4 | 4 | 4 | St | 1 | h
06 | 09 |  |  |  | Abnahme
06 | 09 | 01 |  |  | OL
06 | 09 | 01 | 01 |  | OL je Kettenwerkslänge mit 1000-1500 m mit Störling + Messbügel | 375 | 400 | 387.5 | m | 1 | h
06 | 09 | 02 |  |  | Triebstromrückführung
06 | 09 | 02 | 01 |  | Begehung bei Tageslicht 2 h | 750 | 750 | 750 | m | 1 | h
06 | 09 | 02 | 02 | Zp | Begehung in Zugpausen möglich | 500 | 525 | 512.5 | m | 1 | h | Zugpausen ca. 15 min
06 | 09 | 03 |  |  | Messfahrten
06 | 09 | 03 | 01 |  | Neubau OL 1000-1500m. 2x befahren (1. Fahrt mit 8 KN und 2. Fahrt mit 100 KN Anpresskraft Stromabnehmer) | 300 | 300 | 300 | m | 1 | h | Nachweis der Höhe und Seitenlage Fahrdraht durch Unternehmer
06 | 09 | 03 | 02 |  | F6 Messfahrt-Fahrdyn. Prüfung | [6 empty] | > 160 Kmh, keine Sperrpause erforderlich, muss aber als Zugfahrt beantragt werden (Trasse muss verfügbar sein)
06 | 09 | 04 |  |  | Abnahme/Mängelbeseitigung durch Auftragnehmer
06 | 09 | 04 | 01 |  | Fertigstellen der Anlage und "Eigenabnahme" | 350 | 400 | 375 | m | 1 | h | Nachweis der Höhe und Seitenlage Fahrdraht durch Unternehmer
06 | 10 |  |  |  | Rückbau
06 | 10 | 01 |  |  | Rückbau Masten
06 | 10 | 01 | 01 |  | Rückbau Stahlmast bis 10 m Länge | 0.6 | 0.8 | 0.7 | St | 1 | h | inklusive Transport Lagerplatz
06 | 10 | 01 | 02 |  | Rückbau Betonmast bis 10 m Länge | 0.6 | 0.8 | 0.7 | St | 1 | h | inklusive Transport Lagerplatz
06 | 10 | 02 |  |  | Rückbau Fundamente
06 | 10 | 02 | 01 |  | Ortbeton oder Pfahlkopf maschinell | 3 | 5 | 4 | m3 | 1 | h | inklusive Abtransport und Verfüllung Baugrube
06 | 10 | 02 | 02 |  | Rückbau Mastfundament (Oberleitung) Handgerät | 0.8 | 1.5 | 1.15 | m3 | 1 | h | inklusive Abtransport und Verfüllung Baugrube
06 | 10 | 02 | 03 |  | Abbrennen Träger | 0.5 | 1.5 | 1 | St | 1 | h | inklusive Abtransport und Verfüllung Baugrube

## 7. Leit- und Sicherungstechnik
7. Leit- und Sicherungstechnik (LST)
Gliederung |  |  |  |  | Zp | Text | Leistung |  |  |  | Zeit |  | weitere Bemerkungen
[7 empty] | Wert |  |  | Einheit | Wert | Einheit
[7 empty] | von | bis | Ø
07 | 01 |  |  |  |  | Außenanlage LST
07 | 01 | 01 |  |  |  | Signale
07 | 01 | 01 | 01 |  |  | Signal Rückbau | [6 empty] | inkl. Rückbau Gleismagnet, ohne Rückbau Fundament. Nicht in Betrieb befindliches Signal.
07 | 01 | 01 | 01 | 01 |  | Formhauptsignal | 0.5 | 1.33 | 0.915 | St | 1 | h
07 | 01 | 01 | 01 | 02 |  | Lichtsignal | 1 | 2 | 1.5 | St | 1 | h
07 | 01 | 01 | 01 | 03 |  | Gegengleisanzeiger und Gegengleisersatzsignal | 3 | 5 | 4 | St | 1 | h | Als Lichtsignal einschließlich Mast auf vorhandenem Fundament montieren, neues Signal auf rüsten, aufstellen, anschließen, einstellen und ausrichten.
07 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | Signale Langsamfahrstelle bei Bauzuständen als ungültig kennzeichnen | 4 | 6 | 5 | St | 1 | h | Kennzeichnung erfolgt durch ein weißes Kreuz mit schwarzem Rand oder durch Verdecken.
07 | 01 | 01 | 02 |  |  | Signal Neubau | [6 empty] | KS- u. HV-Signale nach Rz S8000.5.x, S8000.1.x, S8000.3.x auf vorhandenes Fundament montieren. Nicht enthalten: Fundamentherstellung, IBN des Signals und OLA Abschaltung und ohne Zu- und Abfahrt.
07 | 01 | 01 | 02 | 01 |  | mittels 2-Wege Bagger vom Gleis | 0.3 | 0.6 | 0.45 | St | 1 | h | IBN ist nicht enthalten, Zufahrt Bagger nicht enthalten.
07 | 01 | 01 | 02 | 02 |  | mittels 2-Wege Bagger von außen | 0.3 | 0.6 | 0.45 | St | 1 | h | IBN ist nicht enthalten, Zufahrt Bagger nicht enthalten.
07 | 01 | 01 | 02 | 03 |  | mittels Hubschrauber | 0.3 | 0.6 | 0.45 | St | 1 | h | IBN ist nicht enthalten, Betankung, Zufliegen nicht enthalten.
07 | 01 | 01 | 03 |  |  | Signalausleger/ Signalbrücke
07 | 01 | 01 | 03 | 01 |  | Montage des Signalauslegers (Stiel, Riegel und Arbeitsbühne) nach Rz S8000.2.x, S8000.4.x, S8000.6.x Signalausleger über alle überspannten Gleise | 0.5 | 2 | 1.25 | alle über-spannten Gl | 1 | h | Nicht enthalten: Fundamentherstellung, IBN des Signals und OLA Abschaltung, Signalgondeln werden inkl. Signalschirme mit eingehangen.
07 | 01 | 01 | 04 |  |  | Signalfundamente
07 | 01 | 01 | 04 | 01 |  | Gründung Rammpfahl Signalfundament, kleine Bauform | 1 | 5 | 3 | St | 1 | h
07 | 01 | 01 | 04 | 02 |  | Gründung Rammpfahl Signalfundament, große Bauform | 1 | 5 | 3 | St | 1 | h
07 | 01 | 01 | 04 | 03 |  | Demontage Signalfundament, kleine Bauform | 1 | 3 | 2 | St | 1 | h | Signalfundemente werden meist bis ca. 80 cm unter Erdniveau abgebrochen.
07 | 01 | 01 | 04 | 04 |  | Demontage Signalfundament, große Bauform | 1 | 3 | 2 | St | 1 | h | Signalfundemente werden meist bis ca. 80 cm unter Erdniveau abgebrochen.
07 | 01 | 01 | 05 |  |  | Signaltafeln | [6 empty] | einschließlich Betonpfahl bzw. Rohrmast
07 | 01 | 01 | 05 | 01 |  | Montage Signaltafel | 3 | 5 | 4 | St | 1 | h | an vorhandenem Signalträger (Pfosten, Signal)
07 | 01 | 01 | 05 | 02 |  | Demontage Signaltafel | 3 | 5 | 4 | St | 1 | h
07 | 01 | 01 | 05 | 03 |  | Signal bei Bauzuständen als ungültig kennzeichnen | 4 | 6 | 5 | St | 1 | h | Kennzeichnung erfolgt durch ein weißes Kreuz mit schwarzem Rand oder durch Verdecken.
07 | 01 | 02 |  |  |  | Geschwindigkeitsprüfeinrichtung (GPE)
07 | 01 | 02 | 01 |  |  | GPE montieren | 1 | 4 | 2.5 | St | 1 | h | Montage ohne IBN + Abnahme. Für dauerhafte/bauzeitliche La.
07 | 01 | 02 | 02 |  |  | GPE demontieren | 3 | 6 | 4.5 | St | 1 | h
07 | 01 | 02 | 03 |  | Zp | PZB Magnet (500/1000/2000) montieren | 3 | 5 | 4 | St | 1 | h | Montage ohne anschließende Funktionsprüfung, kann in Zugpausen erfolgen
07 | 01 | 02 | 04 |  |  | PZB versetzen (demontage und am Nachbargleis montieren) | 4 | 5 | 4.5 | St | 1 | h | Demontage und Montage ohne Anpassung Anschlusskabel Mit Anpassung Anschlusskabel in neuem Anschlussverteiler auf anderer Gleisseite +30min (ausklemmen, und neu einklemmen)
07 | 01 | 02 | 05 |  |  | PZB demontieren | 5 | 6 | 5.5 | St | 1 | h | Lagerung und Abtransport feldseitig
07 | 01 | 03 |  |  |  | Achszähler
07 | 01 | 03 | 01 |  |  | Achszählpunkt montieren | 1 | 2 | 1.5 | St | 1 | h | inkl. Löcher bohren, Anschlusskabel verlegen, Funktionsprobe durchführen
07 | 01 | 03 | 01 | 01 |  | Siemens (2 Bohrungen) | 2 | 3 | 2.5 | St | 1 | h | Dabei ist die Frage zu stellen, ob das Bohrgerät von unten befestigt werden kann.
07 | 01 | 03 | 01 | 02 |  | Thales (3 Bohrungen) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | St | 1 | h
07 | 01 | 03 | 02 |  |  | Achszählpunkt demontieren | 3 | 6 | 4.5 | St | 1 | h
07 | 01 | 04 |  |  |  | Gleissperre
07 | 01 | 04 | 01 |  |  | ortsbedient oder elektrisch, Gsp0-Signale, verlängerte Rippenplatten, Auflaufschwelle, Einbau in Nebengleis | 2.5 | 5 | 3.75 | St | 1 | h
07 | 01 | 04 | 02 |  |  | Einbau Baugleissperre, anklemmbar | 1 | 3 | 2 | St | 1 | h
07 | 01 | 05 |  |  |  | Kabel
07 | 01 | 05 | 01 |  | Zp | Kabel verlegen | 100 | 200 | 150 | m | 1 | h | Annahme: 100 m Kabel unabhängig vom Durchmesser verlegen Kupferkabel vom Gleis in Trog verlegen unabhängig vom Durchmesser, Verlegung direkt in Kabeltrog (Führungsrollen in Trog) In der Regel geschieht dies vor der Sperrpause.
07 | 01 | 05 | 02 |  |  | Stamm - / Stichkabel aus vorhandenem Kabelgefäßsystem aufnehmen und in neues Kabelgefäßsystem verlegen | 100 | 200 | 150 | m | 1 | h | Annahme : 100 m Stamm - / Stichkabel verlegen Achtung ohne öffnen und schließen der Kabelgefäßsysteme
07 | 01 | 05 | 03 |  | Zp | Schienenfußkabel inkl. Schienenfußklammern | 50 | 100 | 75 | m | 1 | h | Annahme: 100 m inkl. Schienenfußklammern verlegen
07 | 01 | 05 | 04 |  |  | Muffe | 1 | 6 | 3.5 | St | 1 | h | Aderanzahl entscheidend Beispiel: Zeitaufwand für 4 Adern ca. 1 h & je höher die Aderanzahl desto mehr Zeit wird benötigt
07 | 01 | 05 | 05 |  |  | Muffe in Bestandskabel einfügen | 1 | 6 | 3.5 | A | 3 | min | in Betrieb befindliches Kabel (z.B. Mehrlängen einspleissen für Baufreiheit, es werden zeitgleich zwei Muffen mit Kabel-Mehrlänge eingefügt) ohne Prüfung
07 | 01 | 05 | 06 |  |  | Kabel öffnen zum Muffen | 1.3 | 1.4 | 1.35 | St | 1 | h
07 | 01 | 06 |  |  |  | Kabelschrank / -verteiler
07 | 01 | 06 | 01 |  |  | Kabelschrank errichten | 3 | 6 | 4.5 | St | 1 | h | Errichten eines KVz 82 inkl. Sockel
07 | 01 | 06 | 02 |  |  | Kabelschrank Rückbau | 0.3 | 3 | 1.65 | St | 1 | h | Rückbau eines KVz 82 inkl. Sockel
07 | 01 | 06 | 03 |  |  | Kabel in Kabelschrank einziehen und auflegen | 1 | 4 | 2.5 | A | 3 | min | in Betrieb befindliches Kabel (z.B. Mehrlängen einfügen für Baufreiheit, es werden zeitgleich zwei Kabelschränke mit Mehrlänge eingefügt) ohne Prüfung. Kabelschrank und Rangierungen bereits vorbereitet. Ablauf: Keine Betriebsspleissung möglich, das gesamte Kabel wird geschnitten, es werden alle Adern aufgelegt, geprüft und wieder in Betrieb genommen. alle Bereiche von betroffenen Elementen müssen für die Dauer der Kabelarbeiten gesperrt werden.
07 | 01 | 06 | 04 |  |  | Kabel öffnen zum Muffen | 1.3 | 1.4 | 1.35 | St | 1 | h
07 | 01 | 06 | 05 |  |  | Kabelverteiler beschalten und einbauen | 1 | 5 | 3 | St | 1 | h
07 | 01 | 06 | 06 |  |  | Kabelverteiler Rückbau | 1 | 2 | 1.5 | St | 1 | h
07 | 01 | 07 |  |  |  | Weichen
07 | 01 | 07 | 01 |  |  | Austausch Elektrischer Weichenantrieb (WA) | 0.25 | 0.5 | 0.375 | St | 1 | h | Austausch eines bestehenden Weichenantriebs (z.B. IBN eines neuen ESTW auf unverändertem Spurplan mit Einbindung von neuen WA an den selben Weichen oder nur Tausch des WA, ohne Änderungen am Übertragungsgestänge) inkl. Rückbau alter WA, Einbau neuer WA, Abnahmeprüfung Achtung: Weiche bietet keinen Flankenschutz während WA nicht an Weiche montiert ist.
07 | 01 | 07 | 02 |  |  | Montage Weichenhandschloss | 2 | 2 | 2 | St | 1 | h | Weichenhandschloss zur Herstellung der Folgeabhängigkeit zwischen Weiche und Baugleissperre montieren. (kommt auf die Anzahl an Abhängigkeiten gem. PT1 an, hier ein Weichenhandschloss, eine Gs bereits eingebaut, Weiche kann unabhängig vom Betrieb gedreht werden)
07 | 01 | 07 | 03 |  |  | RZ-Maßnahme (Rationalisierung) | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | St | 1 | h | Stilllegung von Weichen nach IOW 54. Nicht enthalten: Demontage Weichenantrieb oder Riegelhandschloss und damit verbundene Anpassungen im Stw. im Vorfeld.
07 | 01 | 07 | 04 |  |  | Stilllegung | 0.33333 | 0.5 | 0.41667 | St | 1 | h | Stilllegungsart I Rz 1a
07 | 01 | 07 | 05 |  |  | Ortsgestellte Baugleissperre | 2.5 | 5 | 3.75 | St | 1 | h | inkl. Gleissperrenschloss montieren, Gleissperre anklemmbar, mechanisch, ortsgestellt, inkl. 2 Stück Lagereisen für Signalständer, 2 Stück Signalständer mit Gs-Signal auf Lagereisen, 2 Stück Bockstangen einschl. der Schlösser zur Herstellung der Folgeabhängigkeit zwischen Weiche und Baugleissperre.
07 | 01 | 07 | 06 |  |  | Mechanisches Schlossdreieck | 1 | 3 | 2 | St | 1 | h | Zur Herstellung der Folgeabhängigkeit zwischen mehreren Weichen und Baugleissperren montieren. Einschließlich Rückwand und Rohrmast, 1 Stück Schlossschieber und Handschlösser, Anzahl der Handschlösser analog der Anzahl an Elementen der zu realisierenden Folgeabhängigkeit.
07 | 01 | 08 |  |  |  | Abnahmen
07 | 01 | 08 | 01 |  |  | Achszähler | 2 | 6 | 4 | St | 1 | h | elektr. Prüfung
07 | 01 | 08 | 02 |  |  | Geschwindigkeitsprüfeinrichtung (GPE) | 0.5 | 1.5 | 1 | St | 1 | h | abhängig von der Anzahl der zu prüfenden Fahrstraßen, welche vom Element betroffen sind
07 | 01 | 08 | 03 |  |  | Gleissperre | 0.5 | 1.5 | 1 | St | 1 | h | abhängig von der Anzahl der Abhängigkeiten (Schloßdreieck)
07 | 01 | 08 | 04 |  |  | Signal | 0.5 | 2 | 1.25 | St | 1 | h | abhängig von der Anzahl der zu prüfenden Fahrstraßen, welche vom Element betroffen sind
07 | 01 | 08 | 05 |  |  | Signalausleger/ -brücke | 0.5 | 2 | 1.25 | St | 1 | h | abhängig von der Anzahl der zu prüfenden Fahrstraßen, welche vom Element betroffen sind
07 | 01 | 08 | 06 |  |  | Weiche | 0.2 | 0.8 | 0.5 | St | 1 | h | mechan. und elektrische Prüfung
07 | 01 | 09 |  |  |  | Prüffahrten
07 | 01 | 09 | 01 |  |  | Prüffahrt durchführen | 1 | 2 | 1.5 | St | 8 | h | mind. 4h bzw. 1 Schicht a 8h ansetzen, abhängig von betrieblichen Gegebenheiten
07 | 02 |  |  |  |  | Innenanlage LST
07 | 02 | 01 |  |  |  | Blockprobeschaltung (BPS)
Hinweis: BPS erfolgen mehrere Wochen vor IBN des ESTW. Für jedes Streckengleis zw. Stellwerken unterschiedlicher Hersteller wird in der Regel eine BPS (+1 Reservetermin) nötig. Zeiten gelten bei folgenden Annahmen: gesamte Betriebsstelle erhält neues ESTW-A. Zu ersetzendes Altstellwerk noch in Betrieb. BPS findet zwischen neuem ESTW-A (noch nicht in Betrieb) und in Betrieb befindlicher Nachbarbetriebsstelle(n) statt. Neues ESTW-A wird bei IBN an bestehende, schon in Betrieb befindliche ESTW-UZ, angeschlossen.
07 | 02 | 01 | 01 |  |  | Blockprobeschaltung (BPS) zw. Relais-Stw u. neuem ESTW-A | 5 | 8 | 6.5 | Gl | 4-8* | h | * Wenn ein Prüf-ESTW (Test-Overhead zur Simulation ESTW-UZ) genutzt wird, muss nur Streckengleis zwischen Betriebsstelle mit neuem ESTW-A und Nachbarbetriebsstelle gesperrt werden. Wenn kein Prüf-ESTW genutzt wird, ist Softwarewechsel vor und nach BPS in ESTW-UZ nötig und gesamter ESTW-UZ Bereich muss gesperrt werden. Wenn gesamtes ESTW-UZ neu in Betrieb geht, ist ggf. kein Test-Overhead nötig. Zeit gilt pro Streckengleis. Mit/ohne GWB. Je nach Blockschaltung ggf. Vollsperrung (beide Streckengleise) nötig. Probelok nötig.
07 | 02 | 02 |  |  |  | Inbetriebnahme ESTW
Hinweis: Ohne Spurplanänderung, mit Außerbetriebnahme Altstellwerk+Rückbau alte Außenanlage, mit SZ-Anbindung, örtliche Besetzung aller ESTW im Steuerbezirk bereits im Vorfeld, damit SZ-Software vorab aufgespielt werden kann, mit Umbau Weichenantrieben, mit Blockanpassung Nachbarbetriebsstelle, neues ESTW-A an vorh. ESTW-UZ, mit Abnahmeprüfung (in IBN-Sperrpause erfolgen nur noch die nicht im Vorfeld durchführbaren Arbeiten und Abnahmeprüfungen, alle sonstigen Arbeiten vorab). Im Vorfeld zur IBN sind weitere Sperrpausen nötig. Vollsperrung im gesamten Stellbereich des ESTW und den Zulaufstrecken. Nicht betroffene Bereiche können nach Softwaretausch wieder freigegeben werden. Angabe nur von Anzahl Haupt-, und Vorsignalen. Bei der Sperrpausenkalkulation ist maßgebend: Anzahl der verfügbaren Trupps, Umfang Rückbau, Anzahl Weichen, Umfang Restarbeiten während IBN. Örtliche Besonderheiten sind zu beachten. Die benötigten Regelausführungsfristen (Zeit zwischen Übergabe Planung an Fa. und Montagebeginn bzw. Hdf) abhängig von Anzahl der Stelleinheiten sind dem Modulvertrag zu entnehmen.
07 | 02 | 02 | 01 |  |  | Neues ESTW-A 17 Signale, 6 Weichen (IBN ESTW-A Straßkirchen) | 2+2 |  |  | Gl | 6 | h | Blockanpassungen Alttechnik: 2 Gl. + 2 Gl. ESTW Zentralblock, Weichenantriebe wurden vorab bei aufgehobener Signalabhängigkeit (HV73, nur durchgeh. Hauptgl. nutzbar)) umgebaut. 2 Rückbau-Trupps (9 Signale), 2 IBN Trupps, 1 Abnahmeprüfer
07 | 02 | 02 | 02 |  |  | Neues ESTW-A 20 Signale, 11 Weichen (IBN ESTW-A Mammendorf) | 3+2 |  |  | Gl | 8 | h | Blockanpassungen Alttechnik: 3 Gl. + 2 Gl. ESTW Zentralblock, Weichenantriebe wurden über "Verbindungskabel mit Brückenschalter" zeitgleich an neue u. altes Stw angebunden und bei IBN nur noch umgeschaltet ohne Prüfung, 4 Rückbau-Trupps (20 Signale), 1 Abnahmeprüfer
07 | 02 | 02 | 03 |  |  | Neues ESTW-A 27 Signale, 11 Weichen (IBN ESTW-A Pleinting u Osterhofen) | 2 |  |  | Gl | 8 | h | Blockanpassungen Alttechnik: 2 Gl. 8 IBN + 3 Rückbau-Trupps (15 Signale), 1 Abnahmeprüfer
07 | 02 | 02 | 04 |  |  | Neue ESTW-A (3x ESTW-A): 120 Signale, 50 (ESTW Südwest Tutzing) | 4 |  |  | Gl | 12 | h | 3 Bf., Blockanpassungen Alttechnik: 4 Gl. 5 Rückbau Trupps (insg. 120 Signale) + 7 IBN Trupps + 6 Abnahme Trupps, 1 Abnahmeprüfer
07 | 02 | 02 | 05 |  |  | Neues ESTW-UZ+3x ESTW-A: 120 Signale, 50 Weichen (ESTW Südwest Geltendorf) | 4 |  |  | Gl | 12 | h | 3 Bf., Blockanpassungen Alttechnik: 4 Gl. 4 Rückbau Trupps (insg. 120 Signale) + 7 IBN Trupps + 6 Abnahme Trupps, 1 Abnahmeprüfer
07 | 02 | 02 | 06 |  |  | Neues ESTW-UZ: 50 Signale, 50 Weichen (IBN ESTW-UZ Mü-Laim Rbf) | 10 |  |  | Gl | 46 | h | Blockanpassungen Alttechnik: 10 Gl. Umbau Weichenantriebe von mech. auf neu während IBN. 3 Trupps Weichenrückbau, 7 Trupps Signalrückbau, 13 Trupps IBN Weichen neu+ 3 Trupps Weichenprüfung, 5 Trupps IBN Signal. 5 Abnahmeprüfer
07 | 02 | 02 | 07 |  |  | Neues ESTW-UZ+1x ESTW-A: 133 Signale, 27 Weichen (ESTW 1.S-Bahn Stammstrecke) | 9 |  |  | Gl | 56 | h | Blockanpassungen Alttechnik: 9 Gl. + 5 Fahrstr.-Anpassungen. 16 Rückbau-Trupps (155 Signale), 4 IBN Trupps, 4 Abnahmeprüfer. Besonderheiten: Aussenanlage zu 80% im Tunnel, schlecht zugänglich, alle Rückbauarbeiten während IBN vom Gleis aus, incl. Rückbau Kabel und Fundamente. Umfangreiche Sperrpausen im Vorfeld wegen Tunnellage, Prüffahrten GPE, Kabelverlegungen, Signalaufstellungen etc.
07 | 02 | 02 | 08 |  |  | Neues ESTW-UZ (2x ESTW-UZ): 370 Signale, 169 Weichen (IBN ESTW-UZ Pasing Nord und Süd) | 12+39 |  |  | Gl | 78 | h | Blockanpassungen Alttechnik: 12 Gl. + 39 Gl. ESTW Zentralblock 9 Rückbau-Trupps (250 Signale), 65 IBN Trupps, 11 Abnahmeprüfer. Weichumbau vorab. Während IBN nur Weichen-Aderumlegung u. Prüfung. Einige Gleise wurden vorab freigegeben.

## 8. Sonstiges
8. Sonstiges
Gliederung |  |  |  | Zp | Text | Leistung |  |  |  | Zeit |  | weitere Bemerkungen
[6 empty] | Wert |  |  | Einheit | Anzahl | Einheit
[6 empty] | von | bis | Ø
08 | 01 |  |  |  | Sperrungen/OL-Abschaltung
08 | 01 | 01 |  |  | Gleissperrung
08 | 01 | 01 | 01 |  | Sperrung einrichten | 4 | 2 | 3 | psch | 1 | h | ca. 15 - 30 Minuten für Sperrung einrichten laut Betra
08 | 01 | 01 | 02 |  | Sperrung aufheben | 4 | 2 | 3 | psch | 1 | h | ca. 15 - 30 Minuten für Sperrung einrichten laut Betra
08 | 01 | 02 |  |  | OL-Abschaltung
08 | 01 | 02 | 01 |  | Oberleitung abschalten und Erdungsvorrichtung einbauen (Schaltgruppen) | 4 | 4 | 4 | psch | 1 | h | ca. 15 min je Schaltgruppe
08 | 01 | 02 | 02 |  | Erdungsvorrichtung ausbauen und Oberleitung einschalten (Schaltgruppen) | 4 | 4 | 4 | psch | 1 | h | ca. 15 min je Schaltgruppe
08 | 02 |  |  |  | Fahrten durchführen
08 | 02 | 01 |  |  | Prüf- und Belastungsfahrt
08 | 02 | 01 | 01 |  | Prüf- und Belastungsfahrt durchführen | 1.5 | 2.5 | 2 | St | 1 | h | Abhängig vom Abschnitt, Anzahl Brücken etc.
08 | 03 |  |  |  | Kampfmittel | [6 empty] | Hinweis: 2 Wochen vor Baubeginn, Auswertung 1 Woche
08 | 03 | 01 |  |  | Kampfmittelsondierung | [6 empty] | i.d.R. 1 Bohrung pro Gründungspunkt
08 | 03 | 01 | 01 |  | Kampfmittelsondierung durchführen | 3 | 7 | 5 | St | 1 | h | ca. 3 Stück/h bei 6 m Tiefe
08 | 03 | 01 | 02 |  | Kampfmittelsondierung durchführen | 40 | 45 | 42.5 | St | 8 | h
08 | 03 | 02 |  |  | Bomben | [6 empty] | Tiefensondierung mit 2-Wege-Bagger
08 | 03 | 02 | 01 |  | Bomben bergen | 1 | 2 | 1.5 | St | 1 | d | Abhängig: Bombenfund Außerort; Innerort; Havariekonzept
08 | 03 | 03 |  |  | Munition | [6 empty] | Oberflächensondierung mit Handdetektor
08 | 03 | 03 | 01 |  | Munition bergen | 4 | 6 | 5 | St | 1 | h | Abhängig: Art der Munition; Punktuel oder Flächenmäßig; Fundstelle; Havariekonzept
08 | 04 |  |  |  | Sicherungsmaßnahmen
08 | 04 | 01 |  | Zp | Feste Absperrung (FA)
Hinweis: Die feste Absperrung kann nur unter einem gesperrten Arbeitsgleis auf-und abgebaut werden. Der Auf-und Abbau erfolgt in der Regel in geeigneten Zugpausen ohne Einsatz von Großmaschienen wie ein ZWB. Dabei sollte die Zugpause nicht kleiner als 5 Minuten betragen. Es gibt verschiedene Arten wie z.B. Click und Schnapp. Abhängig von der Art ist die Aufbauzeit. Aufbau feste Absperrung feldseitig: Es wird nur das Arbeitsgleis in Zugpausen gesperrt. Hier wird die feste Absperrung in der Regel mit einem Abstand größer als 2,50 m von der Gleisachse aufgebaut, um den Regellichtraum freizuhalten. Aufbau feste Absperrung zwischen zwei Gleisen: Es wird das Arbeitsgleis und das Nachbargleis in Zugpausen gesperrt. Die feste Absperrung wird ans Nachbargleis montiert, um die Arbeiter auf dem Arbeitsgleis zu schützen. Häufig wird dabei der Regellichtraum des Arbeits- und des Nachbargleises eingeschränkt, dann ist in der BBPL der Ausschluß von LÜ Cesar und Dora im Nachbargleis unbedingt mit zu beantragen. Es muss im einzelnen überprüft werden, ob es sinvoller ist den Aufbau einer festen Absperrung in die Sperrpause zu integrieren.
08 | 04 | 01 | 01 | Zp | Feste Absperrung (FA) auf- oder abbauen |  | 100 |  | m | 2-4 | h | gilt für Montage und Demontage
08 | 04 | 01 | 02 | Zp | Feste Absperrung (FA) auf- oder abbauen |  | 250 |  | m | 5-8 | h | gilt für Montage und Demontage
08 | 04 | 01 | 03 | Zp | Feste Absperrung (FA) auf- oder abbauen |  | 500 |  | m | 9-12 | h | gilt für Montage und Demontage
08 | 04 | 01 | 04 | Zp | Feste Absperrung (FA) auf- oder abbauen |  | 750 |  | m | 13-16 | h | gilt für Montage und Demontage
08 | 04 | 01 | 05 | Zp | Feste Absperrung (FA) auf- oder abbauen |  | je weitere 250 m |  |  | + 4 | h | gilt für Montage und Demontage
08 | 04 | 02 |  | Zp | Automatisches Warnsystem (ATWS)
Hinweis: Die ATWS kann nur im gesperrten Arbeitsgleis in geeigneten Zugpausen oder einer Sperrpause erfolgen.
08 | 04 | 02 | 01 | Zp | Automatisches Warnsystem (ATWS) auf- oder abbauen |  | 100 |  | m | 2-4 | h | gilt für Montage und Demontage
08 | 04 | 02 | 02 | Zp | Automatisches Warnsystem (ATWS) auf- oder abbauen |  | 250 |  | m | 5-8 | h | gilt für Montage und Demontage
08 | 04 | 02 | 03 | Zp | Automatisches Warnsystem (ATWS) auf- oder abbauen |  | 500 |  | m | 9-12 | h | gilt für Montage und Demontage
08 | 04 | 03 |  | Zp | ATWS mit integrierter FA
08 | 04 | 03 | 01 | Zp | ATWS mit integrierter FA auf- oder abbauen |  | 100 |  | m | 4-6 | h | gilt für Montage und Demontage
08 | 04 | 03 | 02 | Zp | ATWS mit integrierter FA auf- oder abbauen |  | 250 |  | m | 7-10 | h | gilt für Montage und Demontage
08 | 04 | 03 | 03 | Zp | ATWS mit integrierter FA auf- oder abbauen |  | 500 |  | m | 11-14 | h | gilt für Montage und Demontage
08 | 04 | 03 | 04 | Zp | ATWS mit integrierter FA auf- oder abbauen |  | 750 |  | m | 15-18 | h | gilt für Montage und Demontage
08 | 04 | 03 | 05 | Zp | ATWS mit integrierter FA auf- oder abbauen |  | je weitere 250 m |  |  | + 4 | h | gilt für Montage und Demontage
08 | 05 |  |  |  | 16,7/50 Hz
08 | 05 | 01 |  |  | Einbau Weichenheizung | [6 empty] | Abhängig von der Weichenart und Weichengröße
08 | 05 | 01 | 01 |  | bis W 300 (1 Verschlußfachheizung, max. 6 Heizstäbe) | 1 | 1 | 1 | St | 3 | h
08 | 05 | 01 | 02 |  | ab W 500 (2 Verschlußfachheizung, mehr als 6 Heizstäbe) | 1 | 1 | 1 | St | 6 | h
08 | 06 |  |  |  | Geländeoberfläche
08 | 06 | 01 |  |  | Baugelände/Sträucher/Bäume
08 | 06 | 01 | 01 |  | Baugelände abräumen | 500 | 600 | 550 | m2 | 1 | d | Bodenoberschicht abräumen Stärke ca. 30 cm
08 | 06 | 01 | 02 |  | Strauchwerk roden | 5 | 5 | 5 | m2 | 1 | h | 1 Tag einplanen
08 | 06 | 01 | 03 |  | Bäume fällen und roden <= 50 cm Umfang | 8 | 10 | 9 | St | 8 | h | Abhängig: Standort der Bäume; Gerätewahl; Haevester ca, 3 Min Pro Baum; roden
08 | 06 | 01 | 04 |  | Bäume fällen und roden > 50 cm Umfang | 7 | 9 | 8 | St | 8 | h | Abhängig: Standort der Bäume; Gerätewahl; Haevester ca, 3 Min Pro Baum; roden
08 | 06 | 02 |  |  | Baustraße
| 06 | 02 | 01 |  | Baustraße für Normalverkehr herrichten | 110 | 130 | 120 | m2 | 1 | h | Abhängig: Baugrundbeschaffenheit; Stärke der Aufbauschichten; Breite ca. 3,50m
08 | 06 | 02 | 02 |  | Baustraße für Großgeräte und Schwerlastverkehr herrichten | 100 | 120 | 110 | m2 | 1 | h | Abhängig: Baugrundbeschaffenheit; Stärke der Aufbauschichten; Breite ca. 5,50m