## Gleisumbau
Projekt | konventioneller Gleisumbau | 600m freie Strecke, zweigleisig, elektrifiziert, Gleisabstand 4,00m |  |  |  |  | Uhrzeit-berechnung: | 1:00 | Start (Datum/Uhrzeit) eingeben: |  | 2020-01-02 23:00
Vor-gangs- Nr. | Vorgangsbezeichnung | Position Katalog | Hinweise/Bemerkungen | Leistungs-menge | Einheit Leistungs-menge Erläuterung | Leistungs-wert Katalog | Einheit Leistungs-wert Erläuterung | Dauer (rechn.) | Dauer (gewählt) | Parallelität in % | Beginn | Ende | Tag-wechsel | Prüfung Anfangs-zeit | Prüfung Dauer gewählt zu klein | Prüfung Dauer gewählt zu groß | Prüfung Parallelität
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
0 | Vorbereitende Maßnahmen definieren z.B. BE-Fläche, Zuwegung, Anrampung, Kabelumverlegung, Verbau zum Nachbargleis, Feste Absperrung, Bodengutachten |  | Im Vorfeld in einer gesonderten (Gleis-)Sperrung zu realisieren. | [9 empty] | 0 | Bitte prüfen | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Sperrung einrichten | 08.01.01.01 |  | 1 | St | 2 | St/h | 0.020833 | 0:30 | 50% | 2020-01-02 23:00 | 2020-01-02 23:15 | 1
3 | Oberleitung abschalten und Erdungs-vorrichtung einbauen (1 Schaltgruppe) | 08.01.02.01 | überlappend mit Vorgang Nr. 1 | 1 | St | 4 | St/h | 0.010417 | 0:15 | 0% | 2020-01-02 23:15 | 2020-01-02 23:30
4 | Gleisschaltmittel (Achszähler, PZB, Linienleiter, Balisen etc.) abbauen | 07.01.03.02 | Lagerung feldseitig, absolute Parallelität zu Vorgang Nr. 4 | 4 | St | 3 | St/h | 0.055556 | 1:30 | 0% | 2020-01-02 23:30 | 2020-01-03 01:00 | 2
5 | Ausbau einer festen, profilfreien Erde | 06.08.02.01 | für Einzelausleger | 9 | St | 1.67 | St/h | 0.22455 | 5:30 | 50% | 2020-01-03 01:00 | 2020-01-03 03:45
6 | Schienen trennen (4 Trupps) | 02.01.01.02 | Brennschnitt in 10m-Joche (4 Trupps) | 122 | St | 10 | St/h | 0.50833 | 3:00 | 0% | 2020-01-03 03:45 | 2020-01-03 06:45 |  |  | Bitte prüfen
7 | Gleisrückbau mit ZWB auf Flachwagen mit klappbaren Seitenborden ins Nachbargleis (z.B. Res-Wagen) | 02.02.01.01 | 10m-Joche, Holzschwellen, überlappend mit Vorgang Nr. 5 | 600 | m | 60 | m/h | 0.41667 | 10:00 | 20% | 2020-01-03 06:45 | 2020-01-03 14:45
8 | Schotterausbau mit Bagger auf Flachwagen mit klappbaren Seitenborden ins Nachbargleis (z.B. Res-Wagen) | 02.02.03.01 | überlappend mit Vorgang Nr. 6 | 600 | m | 60 | m/h | 0.41667 | 10:00 | 20% | 2020-01-03 14:45 | 2020-01-03 22:45
9 | Bodenausbau (30 cm) mit Bagger auf Flachwagen mit klappbaren Seitenborden ins Nachbargleis (z.B. Res-Wagen) | 02.06.01.01 | überlappend mit Vorgang Nr. 7 | 600 | m | 60 | m/h | 0.41667 | 10:00 | 20% | 2020-01-03 22:45 | 2020-01-04 06:45 | 3
10 | Erdplanum verdichten | 02.06.04.01 | mit Walze, überlappend mit Vorgang Nr. 8 | 3780 | m2 | 550 | m2/h | 0.28636 | 7:00 | 75% | 2020-01-04 06:45 | 2020-01-04 08:30
11 | Geotextil-Einbau | 02.06.03.01 | vorgelagert im Baufeld, überlappend mit Vorgang Nr. 9 | 600 | m | 100 | m/h | 0.25 | 6:00 | 50% | 2020-01-04 08:30 | 2020-01-04 11:30
12 | PSS-Einbau aus einmuldigem Schüttgutkippwagen mit pneumatischer Betätigung vom Nachbargleis inkl. Planum herstellen (z.B. Fas-Wagen) | 02.06.02.01 | Planieren mit Raupe, Verdichten mit Walze, überlappend mit Vorgang Nr. 10 | 1089 | m3 | 50 | m3/h | 0.9075 | 22:00 | 25% | 2020-01-04 11:30 | 2020-01-05 04:00 | 4
13 | Abladen Grundschotter aus zweimuldigem Schüttgutkippwagen mit elektrohydraulischer Betätigung aus Nachbargleis inkl. Planum herstellen (z.B. Fans-Wagen) | 02.02.04.01 | Planieren mit Raupe, Verdichten mit Walze | 792 | m3 | 50 | m3/h | 0.66 | 16:00 | 0% | 2020-01-05 04:00 | 2020-01-05 20:00
14 | Gleisjocheinbau mit ZWB von Flachwagen mit klappbaren Seitenborden im Nachbargleis (z.B. Res-Wagen) | 02.02.05.02 | 6m-Joche, Betonschwellen, überlappend mit Vorgang Nr. 12 | 600 | m | 30 | m/h | 0.83333 | 20:00 | 40% | 2020-01-05 20:00 | 2020-01-06 08:00 | 5
15 | Montageschienen ausbauen, Neuschienen auflegen, verspannen mit ZWB | 02.02.07.01 | inkl. Robelzug abladen | 600 | m | 80 | m/h | 0.3125 | 7:30 | 0% | 2020-01-06 08:00 | 2020-01-06 15:30
16 | 1. Gleis-Einschottern aus offenem Schüttgutwagen mit dosierbarer Schwerkraftentladung (z.B. Fcs-Wagen) | 02.04.01.02 |  | 600 | m | 400 | m/h | 0.0625 | 1:30 | 0% | 2020-01-06 15:30 | 2020-01-06 17:00
17 | Gleis-Hebe-Verdichtgang | 02.04.01.01 | bis 60 mm, 3 Durchgänge | 600 | m | 250 | m/h | 0.1 | 2:30 | 0% | 2020-01-06 17:00 | 2020-01-06 19:30
18 | 1. Gleis-Einschottern aus offenem Schüttgutwagen mit dosierbarer Schwerkraftentladung (z.B. Fcs-Wagen) | 02.04.01.02 |  | 600 | m | 400 | m/h | 0.0625 | 1:30 | 0% | 2020-01-06 19:30 | 2020-01-06 21:00
19 | Gleis-Stopfen 1. Stabilisierung | 02.04.01.03 | inkl. Vermessung | 600 | m | 700 | m/h | 0.035714 | 1:00 | 0% | 2020-01-06 21:00 | 2020-01-06 22:00
20 | 2. Gleis-Einschottern aus offenem Schüttgutwagen mit dosierbarer Schwerkraftentladung (z.B. Fcs-Wagen) | 02.04.01.02 |  | 650 | m | 400 | m/h | 0.067708 | 1:30 | 0% | 2020-01-06 22:00 | 2020-01-06 23:30
21 | Gleis-Stopfen 2. Stabilisierung | 02.04.01.04 | inkl. Vermessung | 650 | m | 1000 | m/h | 0.027083 | 1:00 | 0% | 2020-01-06 23:30 | 2020-01-07 00:30 | 6
22 | Schienenschweißungen | 02.01.02.01 | Schienenlänge 120 m (2 Trupps) | 12 | St | 1.38 | St/h | 0.36232 | 4:30 | 0% | 2020-01-07 00:30 | 2020-01-07 05:00
23 | Spannungsausgleich ohne Schlussschweißung | 02.01.03.03 | In der Regel 120 m je Gleis (2 Trupps) | 240 | m | 120 | m/h | 0.083333 | 1:00 | 0% | 2020-01-07 05:00 | 2020-01-07 06:00
24 | Gleisschaltmittel (Achszähler, PZB, Linienleiter, Balisen etc.) anbauen | 07.01.03.01 | Lagerung feldseitig, überlappend mit Vorgang Nr. 24 | 4 | St | 2 | St/h | 0.083333 | 2:00 | 100% | 2020-01-07 06:00 | 2020-01-07 06:00
25 | Einbau einer festen, profilfreien Erde | 06.08.02.01 | Einzelausleger | 9 | St | 2 | St/h | 0.1875 | 4:30 | 0% | 2020-01-07 06:00 | 2020-01-07 10:30
26 | Prüf- und Belastungsfahrten durchführen | 08.01.03.00 | Eventualposition ggf. schon durch Fahrt mit Arbeitszug (Stopfmaschine) innerhalb der Sperrpause möglich. | 1 | St | 1.5 | St/h | 0.027778 | 1:00 | 0% | 2020-01-07 10:30 | 2020-01-07 11:30
27 | ggf. Prüfung La-Einrichtung entsprechend VzG und Planung, Geschwindigkeitsüberwachung (GÜ - PZB-Magnete) für La | 07.01.02.03 | keine baulichen Veränderungen ggü. Urzustand, absolute Parallelität zu Vorgang Nr. 24 | 2 | St | 0.48 | St/h | 0.17361 | 4:00 | 100% | 2020-01-07 11:30 | 2020-01-07 11:30
28 | ggf. Prüfung, ob Abnahmehandlungen (LST) notwendig sind | 07.01.08.01 | Achszähler | 1 | St | 2 | St/h | 0.083333 | 2:00 | 0% | 2020-01-07 11:30 | 2020-01-07 13:30
Annahme getroffen
29 | Erdungsvorrichtung ausbauen und Oberleitung einschalten (1 Schaltgruppe) | 08.01.02.02 | Teil-Parallelität zu Vorgang Nr. 29 | 1 | St | 4 | St/h | 0.010417 | 0:15 | 0% | 2020-01-07 13:30 | 2020-01-07 13:45
Annahme getroffen
30 | Sperrung aufheben | 08.01.01.02 |  | 1 | Psch | 2 | St/h | 0.020833 | 0:30 | 50% | 2020-01-07 13:45 | 2020-01-07 14:00
1900-01-03 15:00
Achtung: Sperrpause für die Neuschienenschleien in gesonderte Sprrpause einplanen.
Neuschienenschleien in gesonderte Sprrpause einplanen. | [8 empty] | Start (Datum/Uhrzeit) eingeben: |  | 2020-01-16 22:00
1 | Sperrung einrichten | 08.01.01.01 |  | 1 | St | 2 | St/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-16 22:00 | 2020-01-16 22:30 | 7
2 | Gleis, Neuschienenschleifen | 02.01.04.01 | mit Schleifzug (exkl. Rüstzeiten) | 600 | m | 1200 | m/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-16 22:30 | 2020-01-16 23:00
In der Regel in einer gesonderten Sperrpause im Nachlauf
3 | Sperrung aufheben | 08.01.01.02 |  | 1 | Psch | 2 | St/h | 0.020833 | 0:30 | 0% | 2020-01-16 23:00 | 2020-01-16 23:30
0.0625
| Nacharbeiten (Baustellen- und Lagerplatzräumung) | [12 empty] | Bitte prüfen | #DIV/0! | #DIV/0!
Formulas:
Dauer (rechn.) = [Leistungs-menge]/[Leistungs-wert Katalog]*I1
Beginn = [Beginn, row above]
Ende = [Beginn]+[Dauer (gewählt)]*(1-[Parallelität in %])
Tag-wechsel = [Ende, row above]-L1
Note on J14: Michel, Steffen: 1/4 vom errechneten Wert, da 4 Trupps angegeben.
Note on E22: Michel, Steffen: Breite eingleisig 6,30m *600 m = 3780
Note on E26: Michel, Steffen: Breite eingleisig 6,05m, Höhe 0,3m 6,05m * 0,3m * 600m = 1089 m3
Note on E28: Michel, Steffen: Breite eingleisig 4,40m; Höhe 0,3m 4,40m * 0,3m * 600m = 792 m3

## Weichenumbau
Projekt | Weichenumbau | EW 60-500-1:12, Abzweig von mehrgeisiger Strecke, elektrifiziert, Gleisabstand 4,00m |  |  |  |  | Uhrzeit-berechnung: | 1:00 | Start (Datum/Uhrzeit) eingeben: |  | 2020-01-02 23:00
Vor-gangs- Nr. | Vorgangsbezeichnung | Position Katalog | Hinweise/Bemerkungen | Leistungs-menge | Einheit Leistungs-menge Erläuterung | Leistungs-wert Katalog | Einheit Leistungs-wert Erläuterung | Dauer (rechn.) | Dauer (gewählt) | Parallelität in % | Beginn | Ende | Tag-wechsel | Prüfung Anfangs-zeit | Prüfung Dauer gewählt zu klein | Prüfung Dauer gewählt zu groß | Prüfung Parallelität
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
0 | Vorbereitende Maßnahmen definieren z.B. BE-Fläche, Zuwegung, Anrampung, Kabelumverlegung, Verbau zum Nachbargleis, Feste Absperrung, Bodengutachten |  | Im Vorfeld in einer gesonderten (Gleis-) Sperrung zu realisieren. | [9 empty] | 0 | Bitte prüfen | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | Vorarbeiten: Weichenvormontage |  | auf Montageplatz | [10 empty] | Bitte prüfen | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | Sperrung einrichten | 08.01.01.01 |  | 1 | St | 2 | St/h | 0.020833 | 0.020833 | 50% | 2020-01-02 23:00 | 2020-01-02 23:15 | 1
2 | Oberleitung abschalten und Erdungs-vorrichtung einbauen (1 Schaltgruppe) | 08.01.02.01 | überlappend mit Vorgang Nr. 1 | 2 | St | 4 | St/h | 0.020833 | 0.020833 | 50% | 2020-01-02 23:15 | 2020-01-02 23:30
3 | Ausbau Weichenantrieb, einschl. Arbeiten auf dem Stellwerk | 07.01.07.01 |  | 1 | St | 0.25 | St/h | 0.16667 | 0.16667 | 12.5% | 2020-01-02 23:30 | 2020-01-03 03:00 | 2
4 | Einbau einer profilfreien Erde im Quertragwerk | 06.08.02.02 | absolute Parallelität mit Vorgang Nr. 3 | 2 | St | 0.5 | St/h | 0.16667 | 0.16667 | 100% | 2020-01-03 03:00 | 2020-01-03 03:00
5 | Weichen ausbauen, aufladen und verfahren | 02.09.01.01 | einschl. Trennschnitte in 6 Teilen | 1 | St | 0.28571 | St/h | 0.14583 | 0.14583 | 0% | 2020-01-03 03:00 | 2020-01-03 06:30
6 | Schotterausbau in LKW auf Baustraße | 02.02.03.03 |  | 63 | m | 40 | m/h | 0.065625 | 0.0625 | 0% | 2020-01-03 06:30 | 2020-01-03 08:00
7 | Bodenausbau (30 cm) in LKW auf Baustraße | 02.06.01.03 |  | 63 | m | 30 | m/h | 0.0875 | 0.083333 | 0% | 2020-01-03 08:00 | 2020-01-03 10:00
8 | PSS-Einbau aus LKW von Baustraße inkl. Planum herstellen | 02.06.02.02 | Planieren mit Raupe, Verdichten mit Rüttelplatte überlappend mit Vorgang Nr. 11 | 93 | m3 | 20 | m3/h | 0.19375 | 0.1875 | 0% | 2020-01-03 10:00 | 2020-01-03 14:30
9 | Abladen Grundschotter aus LKW von Baustraße inkl. Planum herstellen | 02.02.04.02 | Planieren mit Raupe, Verdichten mit Rüttelplatte | 72 | m3 | 20 | m3/h | 0.15 | 0.14583 | 0% | 2020-01-03 14:30 | 2020-01-03 18:00
10 | Weicheneinbau mit EDK | 02.09.06.01 | Vormontage am Montageplatz, 6 Teile inkl. Fahrt | 6 | St | 2 | St/h | 0.125 | 0.125 | 0% | 2020-01-03 18:00 | 2020-01-03 21:00
11 | 1. Weichen-Einschottern aus offenem Schüttgutwagen mit dosierbarer Schwerkraftentladung (z.B. Fc-Wagen) | 02.04.02.01 |  | 63 | m | 70 | m/h | 0.0375 | 0.041667 | 0% | 2020-01-03 21:00 | 2020-01-03 22:00
12 | Weichen-Stopfen Hebe-Verdichtgang | 02.04.02.02 | incl. Vermessung | 63 | m | 60 | m/h | 0.04375 | 0.041667 | 0% | 2020-01-03 22:00 | 2020-01-03 23:00
13 | 2. Weichen-Einschottern aus offenem Schüttgutwagen mit dosierbarer Schwerkraftentladung (z.B. Fcs-Wagen) | 02.04.02.01 |  | 63 | m | 70 | m/h | 0.0375 | 0.041667 | 0% | 2020-01-03 23:00 | 2020-01-04 | 3
14 | Weichen-Stopfen 1. Stabilisierung | 02.04.01.03 | inkl. Vermessung | 63 | m | 60 | m/h | 0.04375 | 0.041667 | 0% | 2020-01-04 | 2020-01-04 01:00
15 | 3. Weichen-Einschottern aus offenem Schüttgutwagen mit dosierbarer Schwerkraftentladung (z.B. Fcs-Wagen) | 02.04.02.01 | Anrampungen im geraden Strang und im Abzweig berücksichtigt. | 105 | m | 70 | m/h | 0.0625 | 0.0625 | 0% | 2020-01-04 01:00 | 2020-01-04 02:30
16 | Weichen-Stopfen 2. Stabilisierung | 02.04.01.04 | inkl. Vermessung; Anrampung im geraden Strang und im Abzweig berücksichtigt. | 105 | m | 80 | m/h | 0.054688 | 0.0625 | 0% | 2020-01-04 02:30 | 2020-01-04 04:00
17 | aluminotherm. Schweißen (Skv) inkl. Feinschliff | 02.01.02.01 | 2 Trupps | 18 | St | 1.25 | St/h | 0.6 | 0.3125 | 0% | 2020-01-04 04:00 | 2020-01-04 11:30
18 | Spannungsausgleich | 02.01.03.03 | 2 Trupps | 240 | m | 120 | m/h | 0.083333 | 0.041667 | 0% | 2020-01-04 11:30 | 2020-01-04 12:30
19 | Ausbau einer profilfreien Erde im Quertragwerk | 06.08.02.02 | absolute Parallelität mit Vorgang Nr. 20 | 2 | St | 0.5 | St/h | 0.16667 | 0.16667 | 100% | 2020-01-04 12:30 | 2020-01-04 12:30
20 | Anschluss Weichenantrieb einsch. Arbeiten im Stellwerk | 07.01.07.01*1 | Neuverkabelung im Vorfeld hergestellt. Arbeitszeit Annahme: 20 - 25 h. Hier: 22,0 h angesetzt | 1 | St | 0.25 | St/h | 0.16667 | 0.91667 | 0% | 2020-01-04 12:30 | 2020-01-05 10:30 | 4 |  |  | Bitte prüfen
21 | Abnahmeprüfung LST | 07.01.08.06*2 (+ 07.01.09.01) | einschl. Fahrstraßenprüfung. Hier: +8h | 1 | St | 0.5 | St/h | 0.083333 | 0.41667 | 0% | 2020-01-05 10:30 | 2020-01-05 20:30 |  |  |  | Bitte prüfen
22 | ggf. Oberleitung regulieren und prüfen | 06.07.01.01 | absolute Parallelität mit Vorgang Nr. 20 | 1 | St | 0.4 | St/h | 0.10417 | 0.10417 | 0% | 2020-01-05 20:30 | 2020-01-05 23:00
23 | Erdungsvorrichtung ausbauen und Oberleitung einschalten (1 Schaltgruppe) | 08.01.02.02 | überlappend mit Vorgang Nr. 24 | 1 | St | 2 | St/h | 0.020833 | 0.020833 | 50% | 2020-01-05 23:00 | 2020-01-05 23:15
24 | Sperrung aufheben | 08.01.01.02 |  | 1 | Psch | 2 | St/h | 0.020833 | 0.020833 | 50% | 2020-01-05 23:15 | 2020-01-05 23:30
| Nacharbeiten (Baustellen- und Lagerplatzräumung) | [9 empty] | 2020-01-05 23:30 | 2020-01-05 23:30 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900-01-02 00:30
*1 | Neuverkabelung hier im Gesamtablauf dargestellt, kann ggf. in separaer Sperrpause erfolgen.
*2 | ggf. auch Fahrstraßenprüfung mit Prüffahrten
Formulas:
Dauer (rechn.) = [Leistungs-menge]/[Leistungs-wert Katalog]*I1
Ende = [Beginn]+[Dauer (gewählt)]*(1-[Parallelität in %])
Tag-wechsel = [Ende, row above]-L1
Note on E22: Michel, Steffen: Breite eingleisig: durchschn. 7,35m Höhe: 0,30m Länge 42m
Note on E24: Michel, Steffen: Breite eingleisig: durchschn. 5,70m Höhe 0,3m Länge 42m
Note on J40: Michel, Steffen: halbe Zeit, da 2 Trupps

## Weichenumbau kurz
Projekt | Weichenumbau | EW 60-500-1:12, Abzweig von mehrgeisiger Strecke, elektrifiziert, Gleisabstand 4,00m |  |  |  |  | Uhrzeit-berechnung: | 1:00 | Start (Datum/Uhrzeit) eingeben: |  | 2020-01-02 23:00
Vor-gangs- Nr. | Vorgangsbezeichnung | Position Katalog | Hinweise/Bemerkungen | Leistungs-menge | Einheit Leistungs-menge Erläuterung | Leistungs- wert Katalog | Einheit Leistungs-wert Erläuterung | Dauer (rechn.) | Dauer (gewählt) | Parallelität in % | Beginn | Ende | Tag- wechsel | Prüfung Anfangs-zeit | Prüfung Dauer gewählt zu klein | Prüfung Dauer gewählt zu groß | Prüfung Parallelität
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
0 | Vorbereitende Maßnahmen definieren z.B. BE-Fläche, Zuwegung, Anrampung, Kabelumverlegung, Verbau zum Nachbargleis, Feste Absperrung, Bodengutachten |  | Im Vorfeld in einer gesonderten (Gleis-)Sperrung zu realisieren. | [9 empty] | 0 | Bitte prüfen | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | Vorarbeiten: Weichenvormontage |  | auf Montageplatz | [10 empty] | Bitte prüfen | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | Sperrung einrichten | 08.01.01.01 |  | 1 | St | 2 | St/h | 0.020833 | 0:30 | 50% | 2020-01-02 23:00 | 2020-01-02 23:15 | 1
2 | Oberleitung abschalten und Erdungs-vorrichtung einbauen (1 Schaltgruppe) | 08.01.02.01 | überlappend mit Vorgang Nr. 1 | 2 | St | 4 | St/h | 0.020833 | 0.020833 | 50% | 2020-01-02 23:15 | 2020-01-02 23:30
3 | Ausbau Weichenantrieb, einschl. Arbeiten auf dem Stellwerk | 07.01.07.01 |  | 1 | St | 0.25 | St/h | 0.16667 | 0.16667 | 12.5% | 2020-01-02 23:30 | 2020-01-03 03:00 | 2
4 | Einbau einer profilfreien Erde im Quertragwerk | 06.08.02.02 | absolute Parallelität Vorgang Nr. 3 | 2 | St | 0.5 | St/h | 0.16667 | 0.16667 | 100% | 2020-01-03 03:00 | 2020-01-03 03:00
5 | Weichen ausbauen, aufladen und verfahren | 02.09.01.01 | einschl. Trennschnitte in 6 Teilen | 1 | St | 0.28571 | St/h | 0.14583 | 0.14583 | 0% | 2020-01-03 03:00 | 2020-01-03 06:30
6 | Weicheneinbau inkl Bodenaustausch | 02.09.03.03 | Einbau PSS (30cm) und Bodenaustausch (30 cm) - inkl. Verfahren vom Monatgeplatz, Schweißen, Schienenbearbeitung und Befahrbarkeit herstellen | 1 | St | 0.019231 | St/h | 1900-01-01 04:00 | 1900-01-01 04:00 | 0% | 2020-01-03 06:30 | 2020-01-05 10:30 | 3-4
7 | Ausbau einer profilfreien Erde im Quertragwerk | 06.08.02.02 |  | 2 | St | 0.5 | St/h | 0.16667 | 0.16667 | 0% | 2020-01-05 10:30 | 2020-01-05 14:30
8 | Anschluss Weichenantrieb einsch. Arbeiten im Stellwerk | 07.01.07.01*1 | Neuverkabelung im Vorfeld hergestellt. Arbeitszeit Annahme: 20 - 25 h. Hier: 22,0 h angesetzt | 1 | St | 0.25 | St/h | 0.16667 | 0.91667 | 0% | 2020-01-05 14:30 | 2020-01-06 12:30 | 5 |  |  | Bitte prüfen
9 | Abnahmeprüfung Lst | 07.01.08.06*2 (+ 07.01.09.01) | einschl. Fahrstraßenprüfung. Hier: +8h | 1 | St | 0.5 | St/h | 0.083333 | 0.41667 | 0% | 2020-01-06 12:30 | 2020-01-06 22:30 |  |  |  | Bitte prüfen
10 | ggf. Obleitung regulieren und prüfen | 06.07.01.01 |  | 1 | St | 0.4 | St/h | 0.10417 | 0.10417 | 0% | 2020-01-06 22:30 | 2020-01-07 01:00 | 6
11 | Erdungsvorrichtung ausbauen und Oberleitung einschalten (1 Schaltgruppe) | 08.01.02.02 | überlappend mit Vorgang Nr. 10 | 1 | St | 2 | St/h | 0.020833 | 0.020833 | 50% | 2020-01-07 01:00 | 2020-01-07 01:15
12 | Sperrung aufheben | 08.01.01.02 |  | 1 | Psch | 2 | St/h | 0.020833 | 0.020833 | 50% | 2020-01-07 01:15 | 2020-01-07 01:30
| Nacharbeiten (Baustellen- und Lagerplatzräumung) | [9 empty] | 2020-01-07 01:30 | 2020-01-07 01:30 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900-01-03 02:30
*1 | Neuverkabelung hier im Gesamtablauf dargestellt, kann ggf. in separaer Sperrpause erfolgen.
*2 | ggf. auch Fahrstraßenprüfung mit Prüffahrten
Formulas:
Dauer (rechn.) = [Leistungs-menge]/[Leistungs- wert Katalog]*I1
Ende = [Beginn]+[Dauer (gewählt)]*(1-[Parallelität in %])
Tag- wechsel = [Ende, row above]-L1